## Feuil1
VOIC | Enjeux | État | Date fin | Où | Qui | Étapes à venir | commentaires
Milieux humides et riverains | Zone riveraine des lacs et étangs | Fait |  |  |  | Protection administrative recommandée en TGIRT
Milieux humides et riverains | Zone riveraine des lacs et étangs | À faire | 2027-05-12 | En TGIRT | PAFIT | Modification de la fiche VOIC : Ajouter au VOIC lors de la confirmation de la refonte d’inclusion des protections des zones riveraines des lacs et des étangs : Faire un bilan de l’application des mesures de protection au bout de 5 ans. De plus, établir dans le VOIC une révision des grilles décisionnelles pour une période de 5 ans afin, entre autres, d’évaluer si tous les cas de figure ont été pris en compte.
Milieux humides et riverains | Zone riveraine des lacs et étangs | En cours | 2026-01-21 | Comité MHH |  | Établir une proposition de grille décisionnelle
Milieux humides et riverains | Zone riveraine des lacs et étangs | À faire | à définir |  | MRNF | Partager les cartes mises à jour des zones riveraines
Milieux humides et riverains | Zone riveraine des lacs et étangs | En test | 2026-06-03 | En TGIRT |  | Faire un suivi suite au calcul de possibilité forestières
Milieux humides et riverains | Zone riveraine des lacs et étangs | À faire | 2027-05-12 |  | PAFIT | Ajouter au VOIC un processus de suivie en fonction du processus du MELCCFP concernant le AP
Milieux humides et riverains | Zone riveraine des lacs et étangs | À faire | 2027-05-12 | En TGIRT | PAFIT | Mise en forme du VOIC
Milieux humides et riverains | Milieux sensibles en bordure des rivières à saumon | Fait |  |  |  | Protection administrative recommandée en TGIRT
Milieux humides et riverains | Milieux sensibles en bordure des rivières à saumon | En test | 2026-06-03 | En TGIRT |  | En attente des résultats du BFEC de l’écotone riverain Drainage 5 et 6 en bordure de rivière (avril 2026)
Milieux humides et riverains | Milieux sensibles en bordure des rivières à saumon | À faire | 2027-02-01 | Comité MHH | PAFIT | Mise en forme du VOIC
Milieux humides et riverains | Milieux humides boisés | À faire | 2026-03-01 | En TGIRT |  | Une mise à jour des bases de données sera nécessaire / présenter en TGIRT Commune les données maintenant prise en compte en aménagement des milieux humides
Milieux humides et riverains | Milieux humides boisés | En cours | 2026-01-21 | Comité MHH |  | Inclure les éléments de la stratégie dans un VOIC afin de clarifier leur application
Milieux humides et riverains | Milieux humides boisés | En cours | 2026-03-01 | Comité MHH | MRNF | Clarifier dans le VOIC la définition d’un MHB RADF / OBV / Canard illimité / Jutras
Milieux humides et riverains | Milieux humides boisés | En cours | 2026-03-01 | Comité MHH | MRNF | Le MRNF fera une analyse des éléments de la stratégie et celles proposées par le Guide des saines pratiques d’interventions forestières en milieu humide boisé des forêts privées du Québec
Milieux humides et riverains | Milieux humides boisés | À faire | 2027-02-01 | Comité MHH | PAFIT | Mise en forme du VOIC ; S’adjoindre d’un expert(s) pour faire une relecture des mesures (2027)
Milieux humides et riverains | Milieux humides boisés | En test | à définir | Comité MHH | OBV | Concernant la proposition d’un indicateur de rétention de MHB/BV, celui-ci attendra la mise à jour du portrait des MH avant d’être adressé. Ensuite une analyse sera nécessaire afin de voir s’il y a vraiment un enjeu de rétention dans le temps (peut-être déjà répondu par la répartition des coupes par exemple).
Milieux humides et riverains | Portrait des protections des milieux humides par bassin versant | Fait | 2026-01-21 |  |  | Évaluation des écarts, et arrimage au besoin, avec les objectifs des PDE
Milieux humides et riverains | Portrait des protections des milieux humides par bassin versant | En test | 2026-01-21 |  |  | Évaluation si l’enjeu PDE est répondu | Transfère des analyses au CENG et à tous (shape et excel) ; Le CEGS transfère donnée afin de faire un portrait.
Milieux humides et riverains | Portrait des protections des milieux humides par bassin versant | À faire | 2027-05-12 |  |  | Mise en forme du VOIC et établissement de l’objectif et cible (au besoin)
Milieux humides et riverains | Protection des grands complexes de milieux humides | En attente | à définir |  | Comité MHH | Faire un suivi en comité sur cette préoccupation
Milieux humides et riverains | Identifier de nouveau MHI | Fait |  |  | MRNF | Consultation ciblée sur les MHI priorisé
Milieux humides et riverains | Identifier de nouveau MHI | Annulé |  |  |  | Désigner des nouveaux MHI pour passer de 12% à 17% | Démarche de désignation n'est pas une action TGIRT
Milieux humides et riverains | Identifier de nouveau MHI | À faire | 2027-02-01 | En TGIRT | PAFIT | Clarifier la cible dans le VOIC et y inclure le milieu riverain du MHI
Milieux humides et riverains | Identifier de nouveau MHI | À faire | 2027-02-01 | En TGIRT | PAFIT | Se questionner sur la présentation quinquennal (Moyenne ou taux sur l'ensemble des superfies)
Milieux humides et riverains | Bande riveraine des rivières à saumon en présence de pentes fortes | À faire | 2027-02-01 | Comité MHH | PAFIT | Mise à jour du VOIC : ajouter une indication au VOIC dans « autres mesures répondant à l’enjeu »
Milieux humides et riverains | Bande riveraine des rivières à saumon en présence de pentes fortes | À faire | 2027-02-01 | Comité MHH | PAFIT | Mise à jour du VOIC : Explication du calcul de pente de ce qui est pris en compte dans le cadre de la préoccupation | La préoccupation est déjà prise en compte dans le RADF
Qualité du milieu aquatique | Révision de l'AEC |  | 2026-05-01 | Comité MHH | MRNF | Évaluer comment adresser la répartition des T1 ; Une première analyse sera faite au MRNF et un retour au comité sera fait
Qualité du milieu aquatique | Révision de l'AEC |  | 2026-05-01 |  |  | Trouver un autre outil de l’AEC pour les BV‹50km2 (retour sur les recommandations de la TGIRT Spécial changements globaux)
Qualité du milieu aquatique | Révision de l'AEC |  | 2026-03-10 | En TGIRT |  | Suivi de l’Atelier sur l’adaptation des forêts gaspésiennes aux changements climatiques (mars 2026)
Qualité du milieu aquatique | Révision de l'AEC |  | 2026-05-01 |  |  | Analyser quel minimum sur les tailles de bassins versants le calcul de l’AEC peut être considéré (retour sur les recommandations de la TGIRT Spécial changements globaux)
Qualité du milieu aquatique | Révision de l'AEC |  | 2026-06-03 | En TGIRT |  | Identification des points d’intérêt
Qualité du milieu aquatique | Révision de l'AEC | Fait |  |  |  | Points d'intérêt : Une première analyse a été faite au MRNF concernant la proposition, deux scénarios ont été simulés. Le scénario comprenant les bassins versants qui se jettent dans un tronçon identifié par la Faune comme rivière à saumon comprendrait l’ajout d’une vingtaine de bassins versants à modéliser.
Qualité du milieu aquatique | Révision de l'AEC | À faire | 2026-10-01 |  |  | Analyse MRNF des points d'intérêt
Qualité du milieu aquatique | Révision de l'AEC | À faire | 2027-02-01 |  |  | Mise en forme VOIC avant relecture par expert
Qualité du milieu aquatique | Protection des reuisseaux intermittents | En cours | 2027-01-01 |  | MRNF | Un reseuillage de la permanence des ruisseaux a été identifié comme pertinent. Relancer S. Jutras et la DIF
Qualité du milieu aquatique | Protection des reuisseaux intermittents | En cours | 2026-03-10 |  | TGIRT | Suivi de l’Atelier sur l’adaptation des forêts gaspésiennes aux changements climatiques
Qualité du milieu aquatique | Refuge thermique | En cours | 2026-03-10 |  | TGIRT | Suivi de l’Atelier sur l’adaptation des forêts gaspésiennes aux changements climatiques
Qualité du milieu aquatique | Refuge thermique | En attente |  |  | TGIRT | Étudier la possibilité d’un projet et suivi projet Katrine Turgeon
Qualité du milieu aquatique | Fonction hydrologique (mitigation des étiages et des crues) | En cours | 2026-03-10 |  | TGIRT | Suivi de l’Atelier sur l’adaptation des forêts gaspésiennes aux changements climatiques
Qualité du milieu aquatique | Rupture de pente artificielle | En attente |  |  | MRNF | En attente d’une analyse de la faune concernant les habitats potentiels des rivières à saumon
Qualité du milieu aquatique | Rupture de pente artificielle | À faire | 2026-03-10 |  |  | Voire avec GINU dans le cadre du projet de priorisation (TGIRT-CENG-GINU)
Qualité du milieu aquatique | Mobilité des rivières | En cours | 2026-04-01 |  | BFEC | Secteurs à contrainte soumis pour analyse au BFEC
Qualité du milieu aquatique | Mobilité des rivières | À faire | 2026-07-01 |  | Comité voirie | Impact sur la voirie forestière à évaluer (à déterminer voir avec Achille)
Qualité du milieu aquatique | Mobilité des rivières | En test | 2026-06-03 |  | TGIRT | Suivi en TGIRT après BFEC (avril 2026)
Connectivité | Mettre à jour les méthodes afin d’évaluer la connectivité | À faire | 2027-05-12 |  | TGIRT/MRNF | Mise en forme de la fiche VOIC
Connectivité | Trouver une espèce indicatrice pour les UTA à dominance en feuillus | En attente |  |  | TGIRT | Développer un projet d’acquisition de connaissance sur : L’identification d’une espèce focale concernant les UTA à dominance en feuillus
Orignal | Expérience de chasse / Ambiance de chasse | Fait |  |  | MRNF | À renouveler l’entente générique pour PAFIT 2028-2033
Orignal | Intégrer les scénarios sylvicoles pour les zones de qualité d’habitat de l’orignal | Déjà pris en compte | 2027-05-12 |  |  | Ajouter référence au Guide dans le VOIC
Orignal | Intégrer des mesures d’atténuation applicables à l’EPC et au nettoiement | Déjà pris en compte | 2027-05-12 |  |  | Ajouter référence au Guide dans le VOIC
Orignal | Application du VOIC dans la zone caribou | À faire | 2026-03-10 |  |  | Apporter en TGIRT Commune l’analyse en fonction de différent zonage
Orignal | Planifications collaboratives avec les BGA et le ministère | Fait |  |  | MRNF | À renouveler l’entente générique pour PAFIT 2028-2033
Paysage | GGE et paysage | À faire | 2026-09-09 | En TGIRT | PAFIT | Inscrire comme mesures supplémentaires dans le VOIC qu’aucun écart est toléré dans le cadre d’application de la GGE
Paysage | Remise en production des sentiers de débardage et des jetées | À faire | 2026-07-01 |  |  | Évaluer pour les chemins dont la végétation est déjà reprise
Paysage | Clarifier la notion d’andains | À faire | 2026-07-01 |  |  | Revoir le MLNU pour le m³/ha dans les paysages vs préparation de terrain en andain, Préciser la largeur des séparateurs…
Paysage | Clarifier la notion d’andains | À faire | 2026-07-01 |  |  | Clarifier les modalités de mise en andain.
Paysage | Mise à jour des éléments paysagers | En cours | 2026-04-01 |  |  | Mettre une définition par chacun des éléments paysagers
Paysage | Mise à jour des modalités d’avant-plan et arrière-plan | À faire | 2027-07-01 |  |  | Les modalités seront ensuite révisées pour les éléments dont le besoin a été signifié (Modalité d’avant-plan et arrière-plan)
Bois mort | Prendre en compte les changements climatiques et raréfaction des gros chicots | À faire | 2026-12-02 | Délégation |  | Regarder pour un second mandat
Bois mort | Prendre en compte les changements climatiques | En cours | 2026-12-02 | Délégation |  | Valider si nos cibles de rétention de legs biologiques sont adéquates face à la nouvelle littérature ; Représentatif du peuplement ; Rétention de bouquets
Bois mort | Raréfaction des chicots de gros diamètre dans les AIPL | En cours | 2026-12-02 | Délégation |  | Documenter si la directive de maintenir 1m2/ha d’arbres fauniques est suffisante
Protection de la biodiversité | Effet du nettoiement | En cours | 2026-12-02 | DRF | DRF | Projet d’acquisition de connaissance en cours avec la DRF
Protection de la biodiversité | Développement d’indicateurs sur la biodiversité | En cours | 2026-12-02 | Délégation |  | Développer des méthodes afin d’évaluer les impacts de la foresterie sur la biodiversité
Protection de la biodiversité | Développement d’indicateurs sur la biodiversité | En attente | 2026-12-02 | Délégation |  | Proposition de mise à jour du portrait aviaire avec le 5e inventaire
Protection de la biodiversité | Développement d’indicateurs sur la biodiversité | En cours | 2026-12-02 | Délégation |  | Évaluer comment utiliser les indicateurs afin de modifier les VOIC actuel
Protection de la biodiversité | Développement d’indicateurs sur la biodiversité | En attente | 2026-12-02 | Délégation |  | Développer une méthode de suivis aviaire pour la Gaspésie
Protection de la biodiversité | Développement d’indicateurs sur la biodiversité | En cours | 2026-12-02 | Délégation |  | Suites à donner avec les données d’Habitat à analyser
Structure d'âge | Portrait des très vieilles forêts | À faire | 2027-05-12 | En TGIRT | PAFIT | Inclure le portrait du nouvelle indicateur dans le nouveau VOIC
Structure d'âge | Proportion de vieilles forêts | À faire | 2026-06-03 |  |  | Proposition à valider lors de l’adoption de la fiche : Indicateur à retirer, car il n’est plus exigé par la norme FSC
Structure d'âge | Réorganisation des cibles de vieille forêt par UTA | En test | 2026-06-03 | En TGIRT |  | Établir les cibles d’altération des vieilles forêts en fonction des nouveaux UTA et des tests du BFEC sur les scénarios d’intensification de la production.
Effort d'aménagement | Maintenir la possibilité forestière | En test | 2026-06-03 |  | BFEC | Simuler des scénarios avec 15% , 20% et 25% d’AIPL pour voir l’effet sur le CPF
Effort d'aménagement | Maintenir la possibilité forestière | En test | 2026-06-03 |  | BFEC | S’assurer que les budgets soient suffisants
Effort d'aménagement | Maintenir la possibilité forestière | En test | 2026-06-03 |  | BFEC | Augmenter la cadence d’implantation
Effort d'aménagement | Maintenir la possibilité forestière | À faire | 2027-05-12 | En TGIRT | PAFIT | Mise à jour dans le VOIC le concept de TRIADE et le faire relire
Effort d'aménagement | Mettre à jour les AIPL | À faire | 2026-06-03 | En TGIRT |  | Travail de mise à jour nécessaire (perte d’environ 5 000ha en usage et aires candidates)
Effort d'aménagement | Mettre à jour les AIPL | À faire | 2026-06-03 | En TGIRT |  | Mise à jour des critères à intégrer en TGIRT Commune
Effort d'aménagement | Capacité d’intensification de la production ligneuse | Fait |  |  |  | Évaluer les capacités des travaux sylvicoles non-commerciaux à réaliser des activités selon différents gradients d’intensification
Approvisionnement en matière ligneuse | Marge de manœuvre sur la possibilité forestière | En test | 2026-06-03 |  | BFEC | Trouver un moyen de garder une marge de manœuvre sur la possibilité forestière afin d’adresser les préoccupations, comme les enjeux fauniques et les changements climatiques par exemple.
Approvisionnement en matière ligneuse | PRAN 300% équilibré | Fait |  |  |  | Proposer un indicateur de PRAN 300% équilibré
Approvisionnement en matière ligneuse | Balise encadrant les sélections du BMMB | Déjà pris en compte |  |  |  | Valider ce que le BMMB présente en TO, des critères supplémentaires pourraient être discuté en TO
Approvisionnement en matière ligneuse | Intégrer les coûts d’harmonisation | Déjà pris en compte |  |  |  | Intégrer les coûts d’harmonisation
Approvisionnement en matière ligneuse | % de superficie par zone de tarification | En test | 2026-06-03 | En TGIRT | BFEC | Recalculer les cibles par ZT (fin TBE, plan caribou, nouvelles cibles VF, maj des récolte) (EG/FEC)
Approvisionnement en matière ligneuse | Augmentation de la qualité des tiges | En test | 2026-06-03 | En TGIRT | BFEC | Volume/tige (min et moyen) et Volume/ha moyen: définir les valeurs idéales et minimales
Structure interne | Mettre à jour le VOIC | À faire | 2027-05-12 |  |  | Mise à jour de la forme du VOIC
Composition végétale | Mettre à jour le VOIC | À faire | 2027-05-12 |  |  | Mise à jour de la forme du VOIC
Composition végétale | Adaptation aux feux de forêt | En attente |  |  |  | Développer des stratégies d’aménagement qui sont adaptées et résilientes aux feux de forêt
Caribou | Adaptation du VOIC à la stratégie caribou | En attente |  |  |  | En attente de la stratégie afin de réviser le VOIC
Travaux sylvicoles non-commerciaux | Assurer une prévisibilité et une stabilité territoriale | En cours | 2027-02-24 |  |  | Augmenter la prévisibilité
Travaux sylvicoles non-commerciaux | Assurer une prévisibilité et une stabilité territoriale | En cours | 2027-02-24 |  |  | Assurer une stabilité territoriale
Travaux sylvicoles non-commerciaux | Assurer une prévisibilité et une stabilité territoriale | En cours | 2027-02-24 |  |  | Balancer le volume des différents travaux selon leurs contraintes respectives (incluant les FT) pour maximiser le nombre de semaines travaillées autant pour les travaux d'exécution que les travaux techniques
Travaux sylvicoles non-commerciaux | Assurer une prévisibilité et une stabilité territoriale | En cours | 2027-02-24 |  |  | Proposition en fonction du sondage réalisé à établir
Travaux sylvicoles non-commerciaux | Éviter les dispersions des TSNC | En cours | 2027-02-24 |  |  | Limiter l'impact de la dispersion des travaux sylvicoles sans récolte sur la productivité des employés et la rentabilité des opérations
Travaux sylvicoles non-commerciaux | Besoin de bilan sur la stratégie des TSNC | En cours | 2027-02-24 |  |  | Assurer une cohérence entre les travaux et la stratégie
Travaux sylvicoles non-commerciaux | Intégration entre les opérations sylvicoles commerciales et non-commerciaux | En cours | 2027-02-24 |  |  | Bilan et analyses des éléments à traiter/adresser en cours
Voirie | Mettre à jour le réseau prioritaire | En cours | 2026-03-10 | En TGIRT |  | Réseau multi-usage : à harmoniser
Voirie | Mettre à jour le réseau prioritaire | En cours | 2026-06-03 | En TGIRT |  | Réseau bois : à consolider
Voirie | Processus de gestion optimisé | À faire | 2027-02-24 | En TGIRT |  | Adopter un processus de gestion optimisé du réseau prioritaire
Voirie | Bilan du plan de gestion | En cours | 2026-05-01 | comité voirie |  | Faire un suivi de l'avancement et le maintien d'un tableau de suivi
Voirie | Favoriser l'implantation fermeture | Fait |  |  |  | Mettre en place un changement dans la GGE pour favoriser l'implantation fermeture
Voirie | Mettre en œuvre le plan d'action | En cours | 2026-05-01 | comité voirie |  | Prioriser les actions et trouver le moyen de les réaliser
Voirie | Plan de gestion du réseau prioritaire | À faire | 2026-12-02 | comité voirie |  | Établir un plan de gestion du réseau prioritaire
Voirie | Développer des indicateurs et cibles pour le VOIC | À faire | 2026-12-02 | comité voirie |  | Élaborer des indicateurs pour le VOIC afin de répondre aux préoccupations, par exemple : Seuil maximal, densité maximum de chemin ou traverses de cours d'eau

## Feuil2
VOIC
Structure d'âge
Organisation spatiale
Composition végétale
Structure interne des peuplements
Bois mort
Milieux humides et riverains
Connectivité
Sol forestier
Qualité du milieu aquatique
Protection de la biodiversité
Qualité de l'habitat de la gélinotte huppée
Qualité de l'habitat du lynx
Rétablissement du caribou
Paysage
Approvisionnement en ML
Effort d'aménagement
Harmonisation
TSNC
Accès à des bois certifiés
Autochtone
Qualité d'habitat de l'orignal
Voirie
Habitat du cerg de virginie
Protection de site faunique d'intérêt
Protection des espèces menacées, vulnérables et susceptibles de l'être

## Listes
Fait
En attente
En cours
Annulé
À faire
Déjà pris en compte
En test