## Voirie - plans d'action
Axe de gestion | Enjeux | Moyens d'action | Plan TGIRT | Plan MFFP | Plan CRÉGIM | Priorisation VHR | Comité voirie | Projet pilote | Ministère MNRF | VHR | Rexforet | Autres | Commentaires
Entretien | Documentation et acquisition de connaissance (par exemple un registre des infrastructures) | Se doter d’un outil de collecte de données sur l’état des infrastructures permettant de rassembler les informations de tous les intervenants dans une base de données communes (MFFP et TGIRT) | x | x |  |  |  | x
|  | Former les intervenants à l’identification et à la caractérisation des éléments à documenter et à l’utilisation de l’outil (TGIRT) | x |  |  |  | x |  | x |  |  | BGA
|  | Comparer l'impact de l'utilisation des traverses amovibles par rapport à l'utilisation de traverses conventionnelles sur l'habitat aquatique (TGIRT) | x |  |  |  |  | x |  |  |  |  | Voir la tentative de réalisé avec MITAQS et qui n'a pas eu de résultats
|  | Définir les besoins de connaissance en matière de traverse de cours d’eau | x |  |  |  | x
|  | Évaluer les retombées des retraits et des remplacements de traverse sur le rétablissement du libre passage du poisson et la réduction de l'apport de sédiments (TGIRT) | x |  |  |  | x | [5 empty] | Que les acquisitions de données passent par le projet pilote
|  | Évaluer les retombées des solutions sur l'apport de sédiments (TGIRT) | x |  |  |  | x | [5 empty] | Que les acquisitions de données passent par le projet pilote
|  | Évaluer les retombées des solutions pour le libre passage du poisson (TGIRT) | x |  |  |  | x | [5 empty] | Que les acquisitions de données passent par le projet pilote
|  | Évaluer les retombées des solutions sur le rétablissement de forêts d'intérieur (TGIRT) | x |  |  |  | x | [5 empty] | Que les acquisitions de données passent par le projet pilote
|  | Évaluer les retombées des solutions sur l'augmentation de la possibilité forestière (TGIRT) | x |  |  |  | x | [5 empty] | Que les acquisitions de données passent par le projet pilote
|  | Évaluer les retombées des solutions sur le maintien et la création de blocs compacts (TGIRT) | x |  |  |  | x | [5 empty] | Que les acquisitions de données passent par le projet pilote
| Formation de la main-d’œuvre | Formations: Technique d'entretien, de réfection des chemins (MFFP) |  | x |  |  |  | x |  |  |  | MRC et BGA | centre de formation / par exemple capsule vidéo / partir du guide des saine pratique / bonifier les bonnes pratiques sur l'entretien
|  | Former les opérateurs à l’installation et au retrait de traverses de cours d’eau amovibles. (TGIRT) | x |  |  |  |  | x |  |  |  | MRC et BGA | centre de formation / par exemple capsule vidéo / voir les besoins du milieu
|  | Certifier les opérateurs impliqués dans l'entretien (TGIRT) | x | [9 empty] | à définir
| Plan d’intervention d’urgence (par exemple un comité de gestion de crise) | Établir un mécanisme de suivi des infrastructures principales lors des périodes de crues printanières et lors d’évènement climatique extrême afin d’éviter des bris majeurs qui aurait pu être évité. (MFFP) |  | x |  |  |  |  | x |  |  | MRC
|  | Outiller les intervenants pour réagir en cas de situation nécessitant un entretien d'urgence (TGIRT, VHR) | x |  |  | x |  |  | x |  |  | MRC
|  | Identifier la chaîne d'action à réaliser en cas d'urgence (TGIRT, VHR) | x |  |  | x |  |  | x |  |  | MRC
| Priorisation des interventions et gestion des interventions (par la mise en place d’un plan d’action par exemple) | Retrait ou remplacement de traverses de cours d'eau problématiques pour l'habitat aquatique (MFFP, TGIRT, VHR) | x | x |  | x |  | x
|  | Se doter d'un outil permettant de classer les problématiques par priorité d'intervention (Déterminer les critères pour évaluer les bénéfices anticipés de même que l'importance et l’urgence d’agir) (TGIRT et VHR) | x |  |  | x | x
Concertation et multiusage | Planification optimisée | Plan d'action pour l'entretien du réseau stratégique (préciser stratégique) / Entretien des chemins principaux non utilisés par les BGA (MFFP et VHR) | x |  |  | x |  | x
|  | Identifier des convergences entre le maintien d'habitat de qualité pour l'orignal, la réduction des écarts avec la structure interne de la forêt naturelle et des gains en matière de fragmentation du couvert forestier et de qualité de l'habitat aquatique qui permettraient de déterminer des secteurs où le maintien d'accès permanents peut être évité. (MFFP et TGIRT) | x | x |  |  |  | x
|  | Effectuer une planification optimisée sur un bassin versant et déterminer comment cette optimisation peut se déployer sur l’ensemble du réseau (TGIRT) | x |  |  |  |  | x
|  | Déterminer les critères permettant d'identifier en amont de la planification des sites où les travaux sylvicoles ne seront pas réalisés (TGIRT) | x |  |  |  | x |  | x
|  | Bonifier la cartographie du réseau hydrographique avec les données LIDAR (TGIRT) | x | [9 empty] | à retirer, déjà réalisé
|  | Optimiser les infrastructures de voirie VHR (VHR) |  |  |  | x |  |  |  | x
| Identification d’un réseau prioritaire | Réviser et mettre à jour le réseau de chemins principaux et des chemins stratégiques et des chemins qui vidangent les bois. + Préciser les définitions de chaque catégorie (MFFP et CRÉGIM) |  | x | x |  |  | x
|  | Documenter l'état des chemins faiblement fréquentés (MFFP et TGIRT) | x | x |  |  |  | x
| Financement de l’entretien et des projets | Financement ; Connaitre les besoins de travaux de voirie prioritaires à inclure dans un programme de subvention (volet 2 ou autres) : redresser un chemin, vider les fausses à sédiment, ponceau à réparer, ajouter des drainages pour minimiser des frais de nivelage) (MFFP et VHR) |  | x |  | x | x | x | x | x |  |  | Aider à monter des projets et obtenir du financement
|  | Déterminer les coûts approximatifs de chaque type d'intervention (TGIRT) | x |  |  |  |  | x |  |  |  |  | Afin de mieux cibler l'ensemble des besoins sur le territoire
|  | Identifier des sources de financement et des partenariats pour effectuer des travaux de recherche et des bancs d’essai en lien avec les traverses de cours d’eau (TGIRT) | x |  |  |  | x | [5 empty] | à savoir si on relance un projet comme avec Mitaqs ou un autre projet visant le même objectif
|  | Répertorier les différents programmes/fonds de financement pouvant s'applique (TGIRT) | x |  |  |  | x | x | x | x |  |  | à partir de la liste des actions faire un tableau avec les fonds
|  | Répertorier les modalités de financement de fermeture de chemins dans d'autres provinces et autres pays (TGIRT) | x |  |  |  | x
|  | Avec le MFFP, travailler à la modulation des programmes actuels ou à la mise en place d'ententes spécifiques (TGIRT) | x |  |  |  | x |  | x |  |  |  | Identifier les limitations des programmes actuels et les documenter
|  | Identifier les sources de financement hors programme (VHR) |  |  |  | x | x |  |  | x |  |  | Identifier les besoins, les documenter et évaluer le temps nécessaire afin de mettre à niveau le réseau prioritaire
|  | Harmonisation des projets d’entretien et d’infrastructure (VHR) |  |  |  | x |  | x |  | x |  | BGA et MRC | Mettre en place une collaboration participative entre les différents utilisateurs
|  | Élaborer un projet pilote de cagnotte participative |  |  |  |  | x | x |  |  |  |  | Une cagnotte sur les permis de chasses et pêches pour l'entretien de chemin ; à monter avec les associations
| Développement d’objectifs, d’indicateurs et de cibles | Déterminer un indicateur de suivi et une cible pour la fermeture de nouveaux chemins et chemins existants (MFFP) |  | x |  |  | x
|  | Déterminer un indicateur de suivi et une cible pour les implantations-fermetures de nouveaux chemins (TGIRT) | x |  |  |  | x
|  | Déterminer un indicateur de suivi et une cible pour la fermeture de chemins anciens (TGIRT) | x |  |  |  | x
|  | Déterminer un indicateur de suivi et une cible pour la fermeture de nouveaux chemins (TGIRT) | x |  |  |  | x
|  | Déterminer un indicateur de suivi et une cible pour l'élimination des problématiques (TGIRT) | x |  |  |  | x
|  | Développer un indicateur de fréquentation des sentiers (VHR) |  |  |  | x |  |  |  | x
| Droit de tarifer pour le VHR | Gestion des sentiers VHR - droit de tarifer (MFFP et VHR) |  | x |  | x |  |  | x | x
Sécurité | Information à jour et fiable (routard) | Mise à jour des fichiers routard (MFFP) | x | [5 empty] | x
|  | Mettre à la disposition de tous une information fiable et uniforme du réseau routier en Gaspésie. Bien que des informations gratuites existent, celles-ci ne sont pas complètes (lien avec action 1 et 2 + adresse Québec) (MFFP) | x | [5 empty] | x
|  | Avoir un registre des infrastructures majeures (CRÉGIM) |  |  | x |  |  |  | x
| Signalisation uniformisée et adéquate sur l’ensemble du réseau | Assurer une signalisation terrain commune de chacun de ces chemins. / Établir un portrait des bornes kilométriques et autres signalisations actuelles et efforts requis afin de mettre à jour cette signalisation. / Responsabilité de la signalisation en forêt en conformité avec le RADF. (MFFP, VHR et CRÉGIM) |  | x | x | x |  | x |  |  |  | MRC et BGA
|  | Mettre en opération un système de suivi périodique de l’affichage pour le réseau prioritaire (CRÉGIM) |  |  | x |  |  | x |  |  |  | MRC
|  | Utiliser des affiches constituées d’un matériel moins susceptible d’être volé (CRÉGIM) |  |  | x |  |  |  | x |  | x | MRC
|  | Établir une entente régionale de partage des frais liés à l’affichage et à son entretien pour le réseau prioritaire régional (CRÉGIM) |  |  | x |  |  | x |  |  |  | MRC
| Gestion des signalements, des bris, de problème de signalisation et des problématiques d’entretien | Gestions des signalements des ponceaux problématiques (MFFP) |  | x |  |  |  | x | x |  |  |  | Le projet pilote aura pour mandat de faire cheminer les projets en trouvant des promoteurs de projets et en aidant à la consolidation des projets
|  | Inspection des ponts (responsabilité des utilisateurs). / Fournir au BGA le tonnage et la date d'inspection des ponts afin d'augmenter leur prévisibilité. / Voir la possibilité de mettre l'information en direct sur internet. (MFFP) |  | x |  |  |  |  | x
|  | Créer un lieu pour le signalement des situations dangereuses (CRÉGIM) |  |  | x |  | x | x | x |  |  |  | Mettre en place une application pour le signalement de problématiques comme une fiche de signalement en ligne
|  | Mettre en place un centre de prévention et de gestion des bris (CRÉGIM) |  |  | x |  |  |  | x
|  | Alléger les processus pour le dégagement d’emprise (VHR et CRÉGIM) |  |  | x | x |  |  | x
| Assurer une surveillance en sentier VHR | Mettre sur pied une escouade régionale Quad et une stratégie d’intervention afin d’assurer une présence en sentier, assurer une vieille sur la qualité des sentiers et afin de diminuer les comportements délinquants (VHR) |  |  |  | x |  |  |  | x
| Encadrer les activités VHR hors sentiers | Développer un outil d’aide à la décision afin d’encadrer les activités hors-pistes et les comportements délinquants (VHR) |  |  |  | x |  |  |  | x
Communication | Sensibilisation des utilisateurs | Mettre en place des mécanismes de sécurité par type d’activité pratiqué (CRÉGIM) |  |  | x |  |  |  | x |  |  | MRC ou parties prenantes concernées | Cibler les besoins avec le comité voirie ou avec le projet pilote
|  | Réaliser des actions de sensibilisation (CRÉGIM) |  |  | x |  | x |  | x |  |  | MRC ou parties prenantes concernées | Cibler les besoins avec le comité voirie ou avec le projet pilote et réaliser selon les besoins spécifiques
|  | Développer des outils et/ou des activités de sensibilisation (CRÉGIM) |  |  | x |  |  |  | x |  |  | MRC ou parties prenantes concernées | Cibler les besoins avec le comité voirie ou avec le projet pilote
| Nomenclature des chemins | Réviser les noms et numéros de chemin (MFFP) |  | x |  |  |  | x | x
| Faciliter le cheminement des projets d’infrastructures | Identifier des représentants dans chaque ministère afin d’avoir des analyses d’avant-projet (VHR) |  |  |  | x |  | x |  |  | x |  | Priorité du projet pilote
| Procédure de communication pour la fermeture temporaire de chemin | Procédure de communication pour fermeture temporaire de pont (MFFP) |  | x |  |  |  |  | x |  |  |  | Le ministère va valider les processus dans les autres régions, la TGIRT peut relayer l'information, mais ne peut pas en être en charge. Le ministère va étudier la possibilité d'une info alerte et en faire, le cas échéant une présentation à la TGIRT.
| Portrait des activités régionales en terre publique (pour sensibilisation) | Faire un portrait des activités régionales en terre publique pour cibler la sensibilisation et intégrer les particularités régionales (CRÉGIM) |  |  | x |  |  | x | x |  |  |  | Il n'y a pas vraiment de besoin énoncé par les membres à ce niveau
|  | Sondages et études diagnostiques sur les 3 segments de la clientèle VHR (VHR) |  |  |  | x |  |  |  | x
Minimiser les Impacts de la voirie | Développement d’outil d’aide à la décision pour la Fermeture de chemin | Gestion et répertorier les barrières légales (voir avec routard) (MFFP) |  | x |  |  | x | x | x |  |  |  | demande de dérogation (identifier les balises)
|  | Procédure de fermeture temporaire de chemin ; exemple : au printemps afin de préserver le chemin; (Article 42 LADTF) (MFFP) |  | x |  |  | x
|  | Fermeture de chemins existants et planifiés : Identifier les critères permettant de déterminer les chemins pouvant faire l'objet d'une fermeture (MFFP) |  | x |  |  | x | [5 empty] | Fait
|  | Fermeture de chemins existants et nouveau chemin : Identifier la stratégie de fermeture selon les caractéristiques de chaque chemin à fermer (remise en production, mise en forme et arrimage avec les TSNC) et mettre à l'essai (MFFP) |  | x |  |  | x | [5 empty] | Fait
|  | Fermeture de nouveaux chemins : Déterminer les critères permettant d'identifier les chemins où la fermeture rapide est préférable à la réalisation de travaux sylvicoles, notamment dans l'aire de répartition du caribou et dans les secteurs sensibles pour la qualité de l'habitat aquatique (MFFP et TGIRT) | x | x |  |  | x | [5 empty] | Fait
|  | Déterminer les critères permettant d'établir le moment anticipé de la fermeture (MFFP) |  | x |  |  | x | [5 empty] | En partenariat avec chercheur ; les questions stratégiques au comité voirie ; documenter en fonction des impacts
|  | Déterminer les critères permettant d'identifier les chemins existants pouvant faire l'objet d'une fermeture (TGIRT) | x |  |  |  | x
|  | Déterminer les critères permettant d'identifier la stratégie de remise en production la plus avantageuse (TGIRT) | x |  |  |  | x
|  | Déterminer les critères permettant de classer les chemins en fonction du bénéfice anticipé le plus important pour la réduction de la fragmentation du couvert forestier et le maintien ou l'amélioration de l'habitat aquatique (TGIRT) | x |  |  |  | x
|  | Planifier le déploiement de chacune des étapes de fermeture : Identifier chacune des étapes, les responsables de chacune de ces étapes et établir les modalités de communication entre les responsables de chacun des responsables (TGIRT) | x |  |  |  |  | x | x |  | x
|  | Mettre à jour les informations issues des travaux du Consortium en foresterie (TGIRT) | x |  |  |  | x | x
|  | Mettre à profit les connaissances acquises à travers les bancs d’essai de fermeture de chemin et de remise en production réalisés en Gaspésie en 2017 et ailleurs dans la province (entre autres sur la Côte-Nord et dans le Parc de la Gaspésie), ainsi que les connaissances acquises lors de la fermeture de chemins hors banc d'essai en 2017 et 2018 (TGIRT) | x |  |  |  |  | x
|  | Mettre à l’essai différentes modalités de démantèlement de la mise en forme. (TGIRT) | x |  |  |  |  | x |  |  | x
|  | Mettre à l’essai les interventions à effectuer pour favoriser la remise en production sous différentes conditions. (TGIRT) | x |  |  |  |  | x |  |  | x
|  | Mettre à l’essai l'ensemencement et le reboisement de différentes espèces et densités de plants. (TGIRT) | x |  |  |  |  | x |  |  | x
|  | Mettre à l’essai différentes approches permettant d’optimiser l’arrimage des travaux de démantèlement du chemin et les opérations de reboisement. (TGIRT) | x |  |  |  |  | x | x |  | x | BGA
|  | Se doter d'un outil permettant d'identifier les chemins planifiés susceptibles de faire l'objet d'une fermeture et le moment de leur fermeture le cas échéant (TGIRT) | x |  |  |  | x | x
|  | Déterminer les modalités de construction, de démantèlement et de remise en production de nouveaux chemins les plus adéquates dans les différents types de situations prévalant en Gaspésie et les coûts qui leur sont associés. (TGIRT) | x |  |  |  | x | x | x |  | x |  | Surtout identifier des sources de financement pour la fermeture de chemin
| Documenter et tester des alternatives de développements de la voirie | Installation d’ouvrage amovible (MFFP) |  | x | [8 empty] | Peu pas vraiment aller plus loin, il n'y a pas vraiment de site propice
|  | Se doter d'un outil permettant d'identifier les sites de traversée de cours d'eau où des structures amovibles peuvent être installées (TGIRT) | x | [9 empty] | Peu pas vraiment aller plus loin, il n'y a pas vraiment de site propice
|  | Préciser l'arrimage entre les travaux de récolte et les travaux sylvicoles (TGIRT) | x | [9 empty] | à travailler et définir
|  | Se doter d’une flotte de traverses amovibles, accessibles dans la région (TGIRT) | x | [7 empty] | x
|  | Déterminer les modalités d’installation et de retrait de traverses amovibles dans différentes conditions, et les coûts associés à chaque étape. (TGIRT) | x | [9 empty] | à définir