## Feuil1
Comité Régional Voirie (CRV)
Tâches/responsabilités
Nicolas Leduc, 10-11-2020
Le niveau de de responsabitlité des participants : P --> Prendre en charge C --> Collaborer (EX: NL-P)
# | Thèmes | Origines | Tâches | Livrable | Priorité 1, 2 ou 3 | Échéance | Responsable | Commentaires | MFFP - DSO | MFFP - DCP | MFFP - UG 111 | MFFP - UG 112 | MERN | BGAD (UA) | BMMB | Rexforêt | MRC | TGIRT
1 | Routard |  | La mise à jour des fichiers de forme routard (identifier les besoins de tous les utilisateurs à l'interne, validation des classes de chemin, etc.) / Gestion et répertorier les barrières légales (voir avec routard) |  | 1 | Plan de travail Aout 2019 | NL |  | NL-P GA-C | JA - C (lien avec Qc) CH-C (VOIC + caribou) | Diane C PL-C | DP -C ME-C (YS en cc)
2 | Routard |  | Réviser les nom des chemins ou numéro de chemin | Un SHP final régional | 1 | Fin juin 2019 (avant les vacances) | NL |  | NL-P GA-C |  | PL-C | ME-C (YS en cc) |  | x |  | x | x
3 | Routard |  | Réviser le réseau de chemins principaux et des chemins stratégiques et des chemins qui vidangent les bois. + Préciser les définitions de chaque catégorie |  | 1 | Plan de travail Fin juin 2019 (avant les vacances) | NL |  | NL-P (voir avec DC) GA-C | PD-C CH-C | PL-C Planif-C | ME-C (YS en cc) Planif-C |  | x |  |  |  | x (JSB)
4 | Routard |  | Mettre à la disposition de tous une information fiable et uniforme du réseau routier en Gaspésie. Bien que des informations gratuites existent, celles-ci ne sont pas complètes (lien avec action 1 et 2 + adressse Québec) |  | 1 | Lorsque action 1 et 2 terminé | JA |  | NL-C | JA-P
5 | Chemins + Traverses |  | Plan d'action pour l'entretien du réseau du réseau stratégique (préciser stratégique) / Entretien des chemins principaux non utilisés par les BGA |  | 2 | Suite à l'action 3 | Rexforêt | Prise en charge par le comité de circulation en forêt de Rexforêt | NL-C |  | PL -C | X |  | x |  | x - P |  | x
6 | Chemins + Traverses |  | Assurer une signalisation terrain commune de chacun de ces chemins. / Établir un portrait des bornes kilométriques et autres signalisations actuels et efforts requis afin de mettre à jour cette signalisation. / Responsabilité de la signalisation en forêt en conformité avec le RADF. | Un SHP final régional | 2 | Suite à l'action 3 | Rexforêt | Prise en charge par le comité de circulation en forêt de Rexforêt | NL-C |  | PL -C | ME-C (YS en cc) |  | x |  | x - P | x
7 | Chemins + Traverses |  | Financement ; Connaitre les besoins de travaux de voirie prioritaires a inclure dans un programme de subvention (volet 2 ou autres) : redresser un chemin, vider les fausses à sédiment, ponceau à réparer, ajouter des drainages pour minimiser des frais de nivelage) |  | 1 | Établir une procédure Aout 2019 | NL |  | GA-C NL-P | AG ou JA - C | PL-C Planif-C | ME-C (YS en cc) Planif-C |  | x |  |  |  | x
8 | Chemins + Traverses |  | Gestion des sentiers VHR - droit de tarifer |  | 2 | Aout 2019 | NL |  | NL-P GA-C | PD-C |  |  | x
9 | Chemins + Traverses |  | Gestions des signalements des ponceaux problématiques |  | 1 | Juin | AG | Voir avec Andrew G. Comment intégrer Routard | NL-C | AG -P JA-C CH-C PD-C | PL -C | ME-C (YS en cc) | [5 empty] | x (JSB)
10 | Chemins + Traverses |  | Établir un mécanisme de suivi des infrastructures principales lors des périodes de crues printanières et lors d’évènement climatique extrême afin d’éviter des bris majeurs qui aurait pu être évité. |  | 2 | après la mise ne place du réseau stratégique | NL | Faire le lien avec le comité de circulation en forêt de Rexforêt | NL-P GA-C |  | PL -C | ME-C (YS en cc) |  | x |  | x | x | x
11 | Chemins + Traverses | TGIR | Formations: Technique d'entretien, de reffection des chemins |  | 3 | Aout 2019 | NL | Expert à identifier | NL-P | PD - C | PL -C | ME-C (YS en cc) | [5 empty] | x (JSB)
12 | Chemins + Traverses | TGIR | Retrait ou remplacement de traverses de cours d'eau problématiques pour l'habitat aquatique Se doter d’un outil de collecte de données sur l’état des infrastructures permettant de rassembler les informations de tous les intervenants dans une base de données communes | Terminé attend le lien du répertoire, | 1 | Juin | AG | Voir avec Andrew G. Comment intégrer Routard | NL-C | AG -P JA-C CH-C PD-C | PL -C | ME-C (YS en cc) | [5 empty] | x (JSB)
13 | Pont |  | Procédure de communication pour fermeture temporaire de pont |  | 2 | Fin juin 2019 (avant les vacances) | GA |  | GA-P (élaboration) |  | PL-P (déboiement) | ME-C (YS en cc)
14 | Pont |  | Inspection des ponts (responsabilité des utilisateurs). / Fournir au BGA le tonnage et la date d'inspection des ponts afin d'augmenter leur prévisibilité. / Voir la possibilté de mettre l'information en direct sur internet. |  | 1 | Fin juin 2019 (avant les vacances) | GA | Faire le lien avec le comité de circulation en forêt de Rexforêt | GA-P NL-C |  | PL -C | ME-C (YS en cc) |  | x |  | x
15 | Fermeture de chemin |  | Gestion et répertorier les barrières légales (voir avec routard) |  | 3 | Hiver 2020 | NL |  | NL-P |  |  |  | x
16 | Fermeture de chemin |  | Procédure de fermeture temporaire de chemin ; exemple : au printemps afin de préserver le chemin; (Article 42 LADTF) |  | 2 | Hiver 2020 | NL |  | NL-P GA-C | PD-C | Chef-C (application) | Chef-C (application) | [5 empty] | x
17 | Fermeture de chemin |  | installation d’ouvrage amovible |  | 3 | À définir | CH | CH va faire un suivi d'état d"avancement avec Marianne D. et Daniel C. | NL-C | CH - P (à valider) | PL -C | ME-C
18 | Fermeture de chemin | TGIR | Fermeture de chemins existants et planifier Identifier les critères permettant de déterminer les chemins pouvant faire l'objet d'une fermeture (en cours) | Les grilles, Les procédures requises pour recevoir/traiter/gérée une demande, banquer l'information (Routard) et la partager | 1 | Fin juin 2019 - les grilles (avant les vacances) Mi-septembre - la procédure | DC | La grille existe. | NL-C CSO en consultation | DC - P CPAFI-TSC-TSNC en consultation | Planif -C | Planif -C | [5 empty] | x (pour la grille seulement) | Pour l'élaboration des procédures de traitement et de gestion des cas - rencontre de démarrage avec le comité voirie d'origine : NL, GA, AM, MG, DC, PL, CH
19 | Fermeture de chemin | TGIR | Fermeture de chemins existants et nouveau chemin Identifier la stratégie de fermeture selon les caractéristiques de chaque chemin a fermer (remise en production, mise en forme et arrimage avec les TSNC) et mettre à l'essaie |  | 1 | Mi septembre | CH |  | NL-C CB-C (TSNC) LA-C (TSNC) Resp. plant - C GA - C | CH -P (caribou) FO-C (économique) | Planif -C | Planif -C |  |  |  | x |  | x (JSB)
20 | Optimisation de la planification du réseau routier | TGIR | Optimisation de la planification du réseau routier Identifier des convergences entre le maintien d'habitat de qualité pour l'orignal, la réduction des écarts avec la structure interne de la forêt naturelle et des gains en matière de fragmentation du couvert forestier et de qualité de l'habitat aquatique qui permettraient de déterminer des secteurs où le maintien d'accès permanents peuvent être évités. |  | 3 | a définir | CH | CH va faire un suivi d'état d"avancement avec Marianne D. | NL-C GA-C | CH - P (à valider) | Planif -C | Planif -C | [5 empty] | x
21 | Optimisation de la planification du réseau routier | TGIR | Optimisation de la planification du réseau routier Documenter l'état des chemins faiblement fréquentés | file:///J:\BD_GEOM\Projet_Commun\PAFI\BR11\Analyse\enjeux_amenagement_ecosystemique\enjeu_organisation_spatiale\derogation_RNI\Projet_impact_chemin\01_rapport_inventaire_chemins.docx | 3 | Terminé | CH | CH va faire un suivi d'état d"avancement avec Antoine R. | NL-C GA-C | CH - P (à valider) | Planif -C | Planif -C
22 | Fermeture de chemin | TGIR | Fermeture de nouveaux chemins Déterminer les critères permettant d'identifier les chemins où la fermeture rapide est préférable à la réalisation de travaux sylvicoles, notamment dans l'aire de répartition du caribou et dans les secteurs sensibles pour la qualité de l'habitat aquatique |  | 1 | Juin | CH |  |  | CH-P (caribou) | CPAFI-TSNC-C
23 | Fermeture de chemin | TGIR | Déterminer les critères permettant d'établir le moment anticipé de la fermeture |  | 3 | À définir | CH |  |  | CH-P (caribou) | Planif -C | Planif -C
24 | Fermeture de chemin | TGIR | Déterminer un indicateur de suivi et une cible pour la fermeture de nouveaux chemins et chemins existants |  | 1 | Juin | CH |  |  | CH-P (caribou)