## PA
Fermeture de chemins: chemins existants
Description : Cette solution consiste à condamner l’accès à un chemin, à en démanteler la mise en forme, puis à favoriser la reconstitution du couvert forestier en réalisant des travaux de remise en production, comme l’ameublissement de la surface de roulement suivie ou non d’un reboisement ou d'un ensemencement.
Enjeux liés: fragmentation du couvert forestier et qualité de l'habitat aquatique.
Buts visés : Augmenter la superficie de forêt d’intérieur, réduire les perturbations de l’habitat du caribou, réduire la perte de superficie productive, réduire les risques d’érosion et d’apport de sédiments vers les cours d’eau.
Objectifs spécifiques |  | Actions | Livrables |  | Responsable | Échéance
1 | Se doter d'un outil permettant d'identifier les tronçons susceptibles d'être fermés et remis en production | Déterminer les critères permettant d'identifier les chemins existants pouvant faire l'objet d'une fermeture (en cours) | Arbre décisionnel |  | MD/CH (18) | Entériner à la prochaine TGIRT | CH18: Identifier les critères permettant de déterminer les chemins pouvant faire l'objet d'une fermeture
|  | Déterminer les critères permettant d'identifier la stratégie de remise en production la plus avantageuse | Arbre décisionnel |  | CH (19) |  | CH19: Identifier la stratégie de fermeture selon les caractéristiques de chaque chemin à fermer (remise en production, mise en forme et arrimage avec les TSNC) et mettre à L'essaie
|  | Déterminer les critères permettant de classer les chemins en fonction du bénéfice anticipé le plus important pour la réduction de la fragmentation du couvert forestier et le maintien ou l'amélioration de l'habitat aquatique | Grille d'évaluation |  |  |  | On commence avec le caribou + les voies de contournement
2 | Planifier le déploiement de chacune des étapes d'une fermeture | Identifier chacune des étapes, les responsables de chacune de ces étapes et établir les modalités de communication entre les responsables de chacun des responsables | Schéma du processus |  | CH (19)
3 | Déterminer les modalités de fermeture et de remise en production les plus adéquates dans les différents types de situation prévalant en Gaspésie et les coûts qui leur sont associés. | Mettre à jour les informations issues des travaux du Consortium en foresterie | Rapport présentant les modalités de démantèlement et de remise en production | Tableau des coûts approximatifs par km de chemin selon les différentes modalités |  |  | Les manières
Mettre à profit les connaissances acquises à travers les bancs d’essai de fermeture de chemin et de remise en production réalisés en Gaspésie en 2017 et ailleurs dans la province (entre autres sur la Côte-Nord et dans le Parc de la Gaspésie), ainsi que les connaissances acquises lors de la fermeture de chemins hors banc d'essai en 2017 et 2018
|  | Mettre à l’essai différentes modalités de démantèlement de la mise en forme. |  |  | CH (19)
|  | Mettre à l’essai les interventions à effectuer pour favoriser la remise en production sous différentes conditions. |  |  | CH (19)
|  | Mettre à l’essai l'ensemencement et le reboisement de différentes espèces et densités de plants. |  |  | CH (19)
|  | Mettre à l’essai différentes approches permettant d’optimiser l’arrimage des travaux de démantèlement du chemin et les opérations de reboisement. |  |  | CH (19)
Fermeture de chemins: nouveaux chemins dont la fermeture est planifiée
Description: Cette solution consiste à prévoir la fermeture de nouveaux chemins au moment de leur planification afin d'ajuster leur construction pour favoriser leur démantèlement et leur remise en production rapide.
Enjeu lié : Qualité de l’habitat aquatique.
Buts visés : Diminuer l’apport de sédiments dans les cours d’eau, assurer la libre circulation du poisson et réduire la fragmentation de l’habitat aquatique.
Objectifs spécifiques |  | Actions | Livrables
1 | Se doter d'un outil permettant d'identifier les chemins planifiés susceptibles de faire l'objet d'une fermeture et le moment de leur fermeture le cas échéant | Déterminer les critères permettant d'identifier les chemins planifiés pouvant faire l'objet d'une fermeture (en cours) | Arbre décisionnel |  | MD/CH (18)
|  | Déterminer les critères permettant d'identifier les chemins où la fermeture rapide est préférable à la réalisation de traitements sylvicoles, notamment dans l'aire de répartition du caribou et dans les secteurs sensibles pour la qualité de l'habitat aquatique | Grille d'évaluation |  | CH(22)
|  | Déterminer les critères permettant d'établir le moment anticipé de la fermeture | Grille d'évaluation |  | CH(23)
|  | Déterminer un indicateur de suivi et une cible pour la fermeture de nouveaux chemins | Indicateur |  | CH(24)
2 | Planifier le déploiement de chacune des étapes d'une fermeture | Identifier chacune des étapes, les responsables de chacune de ces étapes et établir les modalités de communication entre ces responsables. | Schéma du processus |  | CH (19)
3 | Déterminer les modalités de construction, de démantèlement et de remise en production de nouveaux chemins les plus adéquates dans les différents types de situation prévalant en Gaspésie et les coûts qui leur sont associés. | Mettre à jour les informations issues des travaux du Consortium en foresterie | Rapport présentant les modalités de construction, démantèlement et de remise en production de nouveaux chemins | Tableau des coûts approximatifs par km de chemin selon différentes modalités
Mettre à profit les connaissances acquises à travers les bancs d’essai sur les fermeture de nouveaux chemin réalisés en Gaspésie, ainsi que les données acquises lors de la fermeture de chemins anciens
|  | Mettre à l’essai différentes modalités de construction et de démantèlement de chemins construits dans l'optique d'être refermés |  |  | CH (19)
|  | Mettre à l’essai l'ensemencement et le reboisement de différentes espèces et densités de plants. |  |  | CH (19)
|  | Mettre à l’essai différentes approches permettant d’optimiser l’arrimage des travaux de démantèlement et des travaux de récolte. |  |  | CH (19)
Retrait ou remplacement de traverses de cours d'eau problématiques pour l'habitat aquatique
Description: Cette solution consiste à remplacer ou à retirer les traverses de cours d'eau causant un apport de sédiments ou une fragmentation de l'habitat aquatique
Enjeu lié : Qualité de l’habitat aquatique
Buts visés : Diminuer l’apport de sédiments dans les cours d’eau, assurer la libre circulation du poisson et réduire la fragmentation de l’habitat aquatique
Objectifs spécifiques |  | Actions | Livrables
1 | Documenter l’état des traverses de cours d’eau problématiques sur le plan de la qualité de l'habitat aquatique | Se doter d’un outil de collecte de données sur l’état des infrastructures commun à l'ensemble des intervenants des TGIRT et répondant à leurs différents besoins, et rassemblant l'information dans une même base de données (en cours) | Outil de collecte/base de données |  | AG (12)/JA
|  | Former les intervenants à l’identification et à la caractérisation des éléments à documenter et à l’utilisation de l’outil | Formation |  | MD
2 | Se doter d'un outil permettant de classer les problématiques par priorité d'intervention | Déterminer les critères pour évaluer les bénéfices anticipés de même que l'importance et l’urgence d’agir | Arbres décisionnel |  | AG (9)/MD
3 | Déterminer les coûts approximatifs de chaque type d'intervention | Évaluer les coûts de retrait des différentes types infrastructures. | Tableau des coûts approximatifs
Évaluer les coûts de remplacement des différents types d'infrastructures
Utilisation de traverses de cours d'eau amovibles
Description: Cette solution consiste à utiliser des traverses de cours d'eau amovibles sur les chemins dont la fermeture est planifiée et les sites de traverses où des problèmes récurrents au plan de la qualité de l'habitat aquatique existent
Enjeu lié : Qualité de l’habitat aquatique
Buts visés : Diminuer l’apport de sédiments dans les cours d’eau, réduire les risques d’entrave à la libre circulation du poisson et d’apport de sédiments
Objectifs spécifiques |  | Actions | Livrables
1 | Se doter d'un outil permettant d'identifier les sites de traversée de cours d'eau où des structures amovibles peuvent être installées | Déterminer les critères permettant d'identifier les sites de traversée où des ouvrages amovibles peuvent être utilisés | Arbre décisionnel |  | MD/CH (17)
2 | Préciser l'arrimage entre les travaux de récolte et les travaux sylvicoles | Mettre en place un groupe de réflexion réunissant les entreprises sylvicoles et les entreprises | Rapport sur les options d'arrimage |  | CH (19)
3 | Se doter d’une flotte de traverses amovibles, accessibles dans la région | Déterminer les longueurs et les capacités de charge correspondant à la majorité des situations rencontrées dans la région afin de favoriser l’interchangeabilité des structures. | Flotte de traverses amovibles
Évaluer les différentes options d’acquisition, de location et de partage des traverses amovibles
Déterminer s’il est possible d’envisager que les approches et les culées utilisées lors de la première installation d’une traverse amovible soient utilisées pour une utilisation ultérieure, notamment pour la réalisation des travaux sylvicoles.
4 | Déterminer les modalités d’installation et de retrait de traverses amovibles dans différentes conditions, et les coûts associés à chaque étape. | Mettre à profit les connaissances acquises à travers les bancs d’essai de fermeture de chemin et de remise en production réalisés en Gaspésie et ailleurs dans la province, notamment sur la Côte-Nord. | Rapports sur les modalités d'installation et de retrait de traverses amovibles | Tableau des coûts approximatifs d'utilisation d'une traverse amovible | ok
Mettre à l’essai différentes modalités d’installation et de retrait de traverses amovibles
Mettre à l’essai différents types d'assises afin de favoriser une utilisation successive par différents utilisateurs, entre autres pour la récolte et le traitement sylvicole.
5 | Former les opérateurs à l’installation et au retrait de traverses de cours d’eau amovibles. | Développer et offrir des ateliers pratiques dans chaque UA | Formation
6 | Caractériser l'impact des traverses de cours d'eau amovibles sur l'habitat aquatique | Comparer l'impact de l'utilisation des traverses amovibles par rapport à l'utilisation de traverses conventionnelles sur l'habitat aquatique | Rapport sur l'impact des traverses amovibles sur l'habitat aquatique
Optimisation de la planification du réseau routier
Description: consiste à intégrer la finalité des chemins au moment de leur planification de façon à ce qu'ils répondent aux besoins d’accès dans un horizon de 60 ans tout en visant une diminution de la densité du réseau.
Enjeux liés: Fragmentation du couvert forestier et qualité de l’habitat aquatique
Buts visés : Augmenter la superficie de forêt d’intérieur, réduire les perturbations de l’habitat du caribou, réduire la perte de superficie productive, réduire les risques d’apport de sédiments dans les cours d’eau, réduire les risques d’entraver la libre circulation du poisson
1 | Effectuer une planification optimisée sur un bassin versant et déterminer comment cette optimisation peut se déployer sur l’ensemble du réseau | Déterminer les caractéristiques d’une planification optimisée | Bonification du processus d'une planification optimisée
Effectuer une planification optimisée à travers un exercice de planification collaboratif
Documenter le processus mis à l'essai : rôles et responsabilités des parties prenantes, informations à prendre en considérations et à mettre à disposition
Déployer les modalités de la planification optimisée auprès des responsables de la planification
2 | Déterminer les critères permettant d'identifier en amont de la planification des sites où les travaux sylvicoles ne seront pas réalisés | Identifier des convergences entre le maintien d'habitat de qualité pour l'orignal, la réduction des écarts avec la structure interne de la forêt naturelle et des gains en matière de fragmentation du couvert forestier et de qualité de l'habitat aquatique qui permettraient de déterminer des secteurs où le maintien d'accès permanents peuvent être évités. | Grille d'analyse |  | CH (20)
3 | Mettre à jour la cartographie du réseau routier, particulièrement dans l'aire de répartition du caribou et les aires protégées. | Documenter l'état des chemins faiblement fréquentés | Cartographie à jour |  | CH (21)
4 | Bonifier la cartographie du réseau hydrographique | Faire pression pour obtenir les données LIDAR le plus rapidement possible. | Cartographie plus fine du réseau hydrographique
Optimisation de l'entretien des chemins et des traverses de cours d'eau
Description: Cette solution consiste à outiller les intervenants afin qu’ils soient en mesure d’améliorer leurs pratiques en matière d’entretien des chemins et des traverses de cours d’eau, notamment pour les opérations de nivelage et de désobstruction des ponceaux.
Enjeux liés : Qualité de l’habitat aquatique
Buts visés : Diminuer l’apport de sédiments dans les cours d’eau, assurer la libre circulation du poisson
1 | Certifier les opérateurs impliqués dans l'entretien | Rassembler les informations provenant des Saines pratiques en voirie forestière et installation de ponceaux, des formations offertes par les BGAD et des formations offertes par FPInnovations dans un contenu et un format adapté à la clientèle | Certification des opérateurs |  | NL (11) | NL11: Formation: technique d'entretien et de réfection
|  | Offrir une formation terrain aux opérateurs travaillant à l'entretien |  |  | NL (11)
2 | Outiller les intervenants pour réagir en cas de situation nécessitant un entretien d'urgence | Identifier la chaîne d'action à réaliser en cas d'urgence | Plan d'intervention |  | NL(10) | NL10: Établir un mécanisme de suivi des infrastructures principales lors des périodes de crues printanières et lors d'événement climatique extrême afin d'éviter des bris majeurs qui aurait pu être évité
|  | Faire le transfert de la grille vers les intervenants concernés sur le territoire. |  |  | NL(10)
Sensibilisation des utilisateurs aux enjeux de qualité du milieu aquatique et de fragmentation du couvert forestier
Description: Cette solution consiste à améliorer les connaissances des utilisateurs des chemins forestiers sur l'impact des chemins et des traverses de cours d'eau sur l'état des massifs de forêt d'intérieur et sur l'habitat aquatique
Enjeux liés : Qualité de l’habitat aquatique et fragmentation du couvert forestier
Buts visés : Favoriser la mise en œuvre des solutions qui visent à diminuer l’apport de sédiments dans les cours d’eau, assurer la libre circulation du poisson, augmenter la superficie de forêt d’intérieur, réduire les perturbations de l’habitat du caribou et réduire la perte de superficie productive.
1 | Réaliser des actions de sensibilisation | Déterminer le contenu à diffuser | Outils et activités de sensibilisation
Déterminer les publics cibles
Cibler la stratégie de communication la mieux adaptée à chaque groupe
Développer des outils et/ou des activités de sensibilisation
Innovations en matière de traverses de cours d'eau
Description: Développer les connaissances sur des alternatives aux traverses actuelles pouvant permettre d'améliorer la performance environnementale
Enjeux liés: Qualité de l’habitat aquatique
Buts visés : Diminuer l’apport de sédiments dans les cours d’eau, assurer la libre circulation du poisson et réduire la fragmentation de l’habitat aquatique.
1 | Définir les besoins de connaissance | Évaluer l'état des connaissances | Résumé des questions de recherche
Identifier les questions de recherche
2 | Identifier des sources de financement et des partenariats pour effectuer des travaux de recherche et des bancs d’essai | Contacter les chercheurs des différentes institutions de recherche | Dépôt de projets de recherche
Financement
1 | Élaborer différents scénarios de financement pour mettre en œuvre cette solution | Répertorier les différents programmes/fonds de financement pouvant s'applique | Scénarios de financement
Répertorier les modalités de financement de fermeture de chemins dans d'autres provinces et autres pays
Avec le MFFP, travailler à la modulation des programmes actuels ou à la mise en place d'ententes spécifiques
Suivi
1 | Se doter d'un mécanisme de suivi à l'échelle des bassins versants | Déterminer un indicateur de suivi et une cible pour la fermeture de chemins anciens | Plan de suivi
Déterminer un indicateur de suivi et une cible pour la fermeture de nouveaux chemins
Déterminer un indicateur de suivi et une cible pour l'élimination des problématiques
Déterminer un indicateur de suivi et une cible pour l'évitement des problématiques
Évaluer les retombées des retraits et des remplacement de traverse sur le rétablissement du libre passage du poisson et la réduction de l'apport de sédiments
Évaluer les retombées des solutions sur l'apport de sédiments
Évaluer les retombées des solutions pour le libre passage du poisson
Évaluer les retombées des solutions sur le rétablissement de forêts d'intérieur
Évaluer les retombées des solutions sur l'augmentation de la possibilité forestière
Évaluer les retombées des solutions sur le maintien et la création de blocs compacts