## En cours
Mandats / suivis | Par | Provient de - Date de rencontre | Commentaires après-rencontre avril 2026 | Mise à jour prochaine rencontre (environ mai 2026)
Documenter les besoins en outil de gestion de données et revenir avec une proposition de plan d’action pour la réalisation de ces actions | Achille Oettli | 2026-04-01
Établir une suggestion des types de réseaux et des objectifs associés. | Achille Oettli | 2026-04-01
Suggérer une répartition des modes de gestion en fonction des types de réseaux pour la prochaine rencontre. | Achille Oettli | 2026-04-01
Apporter en TGIRT Commune la proposition suivante : Proposition d’apporter en TGIRT la discussion sur une formation d’installation ponceau et un suivi qualité sur les ponceaux à long terme. | TGIRT Commune / Guillaume Berger-Richard | 2024-01-26 | 2024: Proposition à venir en TGIRT (Éléments importants: coûts, responsable formation) 2025 01 : Pas de nouveaux éléments 2025 06: Suggère travail de priorisation des actions préalablement à ce suivi - après le bilan du plan gestion
Faire un portrait des rôles légaux en lien avec l’entretien et la gestion du réseau | MRNF et Guillaume Berger-Richard et Achille | 2022-11-03 | 2026-04-01: le portrait des rôles légaux pourrait faire l'objet d'une section dans le document du modèle de gestion.
Documenter les assises du principe utilisateur payeur et d’identifier les responsables de faire appliquer cette mesure | MRNF et Guillaume Berger-Richard et Achille | 2022-11-03 | Entâmé par Guillaume Berger-Richard.ne pas se lancer dans un avis juridique tant que le nouveau régime n'est pas adopté. Démarche à continuer sous coordo d'Achille 2026-04: Plusieurs documents à ce sujet, partagés par Guillaume à Achille, travail à continuer
Documenter dans le plan d’action consolidé quel programme pourrait contribuer à la mise en place des différentes actions (mettre à jour le document existant) | MRNF et Guillaume Berger-Richard et Achille | 2022-11-03 | Guillaume Berger-Richard a transféré les informations à Achille Oettli, qui a pris connaissance des dossiers, travail reste à effectuer. (aucun changement depuis 2025-01)
Trouver l’information sur le temps de fermeture d’un chemin abandonné par la reprise naturelle par la végétation | MRNF et Guillaume Berger-Richard et Achille | 2022-11-03 | Suivi en suspend, non prioritaire actuellement. Variabilité selon beaucoup de facteurs, dont la compaction Article sur le sujet: https://doi.org/10.1016/j.foreco.2020.118846
Prévoir d’ici le PAFIT 2028-2033 une réflexion de fond sur le VOIC | TGIRT | 2022-09-07 | En cours. Activité à préparer afin de la fair een comité voirie (juin ?)

## archivés
Mandats / suivis | Par | Provient de - Date de rencontre | Date de retrait des suivis actifs | Commentaire
Partage des données de mise à jour de la voirie 2022-2023 | Philippe Leblanc | 2024-01-26 | 2025-02-11
Ajouter Antoine Gagnon-Poiré et un représentant du MRNF sur le comité technique du projet obv sud modélisation sédiments | Julie Leblanc | 2024-01-26 | 2025-02-11 | comité est complet
Rémi Lesmerises et Carole-Anne Gillis s’organiseront une rencontre afin de discuter des différents éléments de la méthodologie. | Rémi Lesmerises et Carole-Anne Gillis | 2024-01-26 | 2025-02-11 | Suivi entre eux
Explorer différentes méthodes de priorisation par l’attribution de cote | Comité Voirie | 2022-11-03 | 2025-02-11 | Le travail était en cours au moment du retrait. Que ce soit au niveau du réseau prioritaire ou au niveau du projet de priorisation
Partager les données de ponceaux que le ministère possède et de les rendre disponibles (visibles sur carte TGIRT et accessibles) | MRNF | 2022-11-03 | 2025-02-11 | Fait, Guillaume Berger-Richard est sur le cas des ententes de partage de données.
Contacter Jérôme Fournier afin de lui demander s’il a les shapefiles du réseau prioritaire, s’il a les caractérisations qu’il avait du réseau prioritaire et s’il a la présentation qu’il avait faite aux préfets sur les coûts d’entretien du réseau prioritaire | MRNF et Guillaume Berger-Richard | 2022-11-03 | 2025-02-11 | Fait
Réseau prioritaire : Contacter le territoire (MRNF) afin de parfaire la liste des parties prenantes qui ont des droits consentis | Achille Oettli | 2025-02-11 | 2025-06-19 | À venir/fait renc. Isabelle: tri de la donn ouverte (couche baux), ajout de donn manquantue sur couche, verif portail MAMH Pt deuxième rencontre pour vérif liste finale ? Ou lui envoyer ?
Vieux ponceaux : comment valider la conformité des vieux ponceaux aux débits de pointe | Achille Oettli et MRNF | 2025-02-11 | 2025-06-19 | Courriel envoyé à philippe, Philippe a répondu voir dossier suivi courriel Faire le suivi auprès de CENG et GINU Fait, présentation au comité voirie
Vérifier la disponibilité des données sur les dates d’installation des ponceaux et les transmettre le cas échéant aux OBV et à GINU. | Philippe Leblanc et Achille Oettli | 2024-01-26 | 2025-06-19 | Fait, présentation au comité voirie
Contacter les anciens coordonnateurs du comité voirie afin de faire des bilans des points forts et des points faibles qui ont fonctionné | Achille Oettli | 2022-11-03 | 2025-06-19 | Fait
Partager un document pour recueillir les commentaires des intervenants afin de bonifier le bilan du plan de gestion de la voirie | Achille Oettli | 2025-06-19 | 2026-04-01 | Aucune réponse obtenue, le processus sera en quelque sorte intégré au document sur le modèle de gestion
Inviter les membres du comité qui ne sont pas membres TGIRT à l'atelier sur les changements climatiques | Achille Oettli | 2025-06-19 | 2026-04-01 | Fait
Partage des données de mise à jour de la voirie 2023-2024 lors de leur réception | Philippe Leblanc | 2024-01-26 | 2026-04-01 | RATF sur données ouvertes