## En cours
Mandats / suivis | Par | Provient de - Date de rencontre | Commentaires après-rencontre 19 juin 2025
Partager un document pour recueillir les commentaires des intervenants afin de bonifier le bilan du plan de gestion de la voirie | Achille Oettli | 2025-06-19
Inviter les membres du comité qui ne sont pas membres TGIRT à l'atelier sur les changements climatiques | Achille Oettli | 2025-06-19
Partage des données de mise à jour de la voirie 2023-2024 lors de leur réception | Philippe Leblanc | 2024-01-26 | RATF en cours d'adoption, sorti ? (pas encore) Ces donnnées, à terme, sont disponibles sur données ouvertes.
Apporter en TGIRT Commune la proposition suivante : Proposition d’apporter en TGIRT la discussion sur une formation d’installation ponceau et un suivi qualité sur les ponceaux à long terme. | TGIRT Commune / Guillaume Berger-Richard | 2024-01-26 | 2024: Proposition à venir en TGIRT (Éléments importants: coûts, responsable formation) 2025 01 : Pas de nouveaux éléments 2025 06: Suggère travail de priorisation des actions préalablement à ce suivi - après le bilan du plan gestion
Faire un portrait des rôles légaux en lien avec l’entretien et la gestion du réseau | MRNF et Guillaume Berger-Richard et Achille | 2022-11-03 | Il y a un projet de maîtrise sur le sujet actuellement en cours au laboratoire d'hydrologie forestière de l'Université Laval. 2025-06: Pertinence étant donné le PL 97 ? Réponse: oui pertinence demeure, le suivi est en lien avec le rappel des obligations liées à l'entretien du réseau, particulièrement le prioritaire. Cet aspect pourrait être intégré au rapport accompagnant le dépôt du réseau.
Documenter les assises du principe utilisateur payeur et d’identifier les responsables de faire appliquer cette mesure | MRNF et Guillaume Berger-Richard et Achille | 2022-11-03 | Entâmé par Guillaume Berger-Richard.ne pas se lancer dans un avis juridique tant que le nouveau régime n'est pas adopté. Démarche à continuer sous coordo d'achille Pertinence étant donné PL97 ? - oui - Guillaume a entâmé le travail, en suivi
Documenter dans le plan d’action consolidé quel programme pourrait contribuer à la mise en place des différentes actions (mettre à jour le document existant) | MRNF et Guillaume Berger-Richard et Achille | 2022-11-03 | Guillaume Berger-Richard a transféré les informations à Achille Oettli, qui a pris connaissance des dossiers, travail reste à effectuer. (aucun changement depuis 2025-01)
Trouver l’information sur le temps de fermeture d’un chemin abandonné par la reprise naturelle par la végétation | MRNF et Guillaume Berger-Richard et Achille | 2022-11-03 | À faire, aucun changement depuis émission du suivi Piste: varie énormément selon les conditions. Pt qqn expérience ? Sinon recherche littérature. Sujet sera peut-être abordé dans le bilan du plan de gestion
Prévoir d’ici le PAFIT 2028-2033 une réflexion de fond sur le VOIC | TGIRT | 2022-09-07 | En cours. Discussions intéressantes entre Achille Oettli et TGIRT Portneuf sur le sujet, à présenter le moment venu. (aucun changement depuis 2025-01)

## archivés
Mandats / suivis | Par | Provient de - Date de rencontre | Date de retrait des suivis actifs
Partage des données de mise à jour de la voirie 2022-2023 | Philippe Leblanc | 2024-01-26 | 2025-02-11
Ajouter Antoine Gagnon-Poiré et un représentant du MRNF sur le comité technique du projet obv sud modélisation sédiments | Julie Leblanc | 2024-01-26 | 2025-02-11 | comité est complet
Rémi Lesmerises et Carole-Anne Gillis s’organiseront une rencontre afin de discuter des différents éléments de la méthodologie. | Rémi Lesmerises et Carole-Anne Gillis | 2024-01-26 | 2025-02-11 | Suivi entre eux
Explorer différentes méthodes de priorisation par l’attribution de cote | Comité Voirie | 2022-11-03 | 2025-02-11 | Le travail était en cours au moment du retrait. Que ce soit au niveau du réseau prioritaire ou au niveau du projet de priorisation
Partager les données de ponceaux que le ministère possède et de les rendre disponibles (visibles sur carte TGIRT et accessibles) | MRNF | 2022-11-03 | 2025-02-11 | Fait, Guillaume Berger-Richard est sur le cas des ententes de partage de données.
Contacter Jérôme Fournier afin de lui demander s’il a les shapefiles du réseau prioritaire, s’il a les caractérisations qu’il avait du réseau prioritaire et s’il a la présentation qu’il avait faite aux préfets sur les coûts d’entretien du réseau prioritaire | MRNF et Guillaume Berger-Richard | 2022-11-03 | 2025-02-11 | Fait
Réseau prioritaire : Contacter le territoire (MRNF) afin de parfaire la liste des parties prenantes qui ont des droits consentis | Achille Oettli | 2025-02-11 | 2025-06-19 | À venir/fait renc. Isabelle: tri de la donn ouverte (couche baux), ajout de donn manquantue sur couche, verif portail MAMH Pt deuxième rencontre pour vérif liste finale ? Ou lui envoyer ?
Vieux ponceaux : comment valider la conformité des vieux ponceaux aux débits de pointe | Achille Oettli et MRNF | 2025-02-11 | 2025-06-19 | Courriel envoyé à philippe, Philippe a répondu voir dossier suivi courriel Faire le suivi auprès de CENG et GINU Fait, présentation au comité voirie
Vérifier la disponibilité des données sur les dates d’installation des ponceaux et les transmettre le cas échéant aux OBV et à GINU. | Philippe Leblanc et Achille Oettli | 2024-01-26 | 2025-06-19 | Fait, présentation au comité voirie
Contacter les anciens coordonnateurs du comité voirie afin de faire des bilans des points forts et des points faibles qui ont fonctionné | Achille Oettli | 2022-11-03 | 2025-06-19 | Fait