## PA
| Objectif spécifique | Actions | Livrables |  |  |  |  | Analyse sommaire Achlle Oettli mai 2025 | Commentaires rencontre Marianne D. + réflexions | Espace pour commentaire - suivi comité voirie 19 juin 2025 - LIRE COMMENTAIRE SVP
Fermeture de chemins: chemins existants
Description : Cette solution consiste à condamner l’accès à un chemin, à en démanteler la mise en forme, puis à favoriser la reconstitution du couvert forestier en réalisant des travaux de remise en production, comme l’ameublissement de la surface de roulement suivie ou non d’un reboisement ou d'un ensemencement. | [7 empty] | Complément: Guide Jutras 2022
Enjeux liés: fragmentation du couvert forestier et qualité de l'habitat aquatique. | [8 empty] | les enjeux font référence aux enjeux VOIC, enjeux écosystémiques
Buts visés : Augmenter la superficie de forêt d’intérieur, réduire les perturbations de l’habitat du caribou, réduire la perte de superficie productive, réduire les risques d’érosion et d’apport de sédiments vers les cours d’eau.
Objectifs spécifiques |  | Actions | Livrables |  | Responsable | Échéance
1 | Se doter d'un outil permettant d'identifier les tronçons susceptibles d'être fermés et remis en production | Déterminer les critères permettant d'identifier les chemins existants pouvant faire l'objet d'une fermeture (en cours) | Arbre décisionnel |  | MD/CH (18) | Entériner à la prochaine TGIRT | CH18: Identifier les critères permettant de déterminer les chemins pouvant faire l'objet d'une fermeture | Résultat | Selon Marianne seraient tous les trois à revalider, demander si ces outils là sont utilisés, les outils sont parfois liés à des enjeux, grille caribou égall pas grille habitat aquatique. Réflexion: une grille complète ou une grille par contexte ?
|  | Déterminer les critères permettant d'identifier la stratégie de remise en production la plus avantageuse | Arbre décisionnel |  | CH (19) |  | CH19: Identifier la stratégie de fermeture selon les caractéristiques de chaque chemin à fermer (remise en production, mise en forme et arrimage avec les TSNC) et mettre à L'essaie | Pas de résultat sur le site du comité
|  | Déterminer les critères permettant de classer les chemins en fonction du bénéfice anticipé le plus important pour la réduction de la fragmentation du couvert forestier et le maintien ou l'amélioration de l'habitat aquatique | Grille d'évaluation |  |  |  | On commence avec le caribou + les voies de contournement | Pas de résultat sur le site du comité
2 | Planifier le déploiement de chacune des étapes d'une fermeture | Identifier chacune des étapes, les responsables de chacune de ces étapes et établir les modalités de communication entre les responsables de chacune des étapes | Schéma du processus |  | CH (19) |  |  | Pas de résultat sur le site du comité - facilement réalisable | la préoccupation c'est d'informer le public et les utilisateurs, shéma existe probablement pas encore Réflexion: La pertinence dépend de qui réalise la fermeture.
3 | Déterminer les modalités de fermeture et de remise en production les plus adéquates dans les différents types de situation prévalant en Gaspésie et les coûts qui leur sont associés. | Mettre à jour les informations issues des travaux du Consortium en foresterie | Rapport présentant les modalités de démantèlement et de remise en production (Banc d'essai) | Tableau des coûts approximatifs par km de chemin selon les différentes modalités |  |  | Les manières | Donnée disponible dans les rapports des bancs d'essai et des nouvelles activités de fermeture en zone caribou c'est pas une grosse tâche à mettre à jour étant donné la qté de fermeture caribou
|  | Mettre à profit les connaissances acquises à travers les bancs d’essai de fermeture de chemin et de remise en production réalisés en Gaspésie en 2017 et ailleurs dans la province (entre autres sur la Côte-Nord et dans le Parc de la Gaspésie), ainsi que les connaissances acquises lors de la fermeture de chemins hors banc d'essai en 2017 et 2018 | [6 empty] | Prendre des arbres en bordure et les poser dans le chemin -> efficace ce point dans l'ensemble concerne un estimé des coûts, maintenant bcp plus connu
|  | Mettre à l’essai différentes modalités de démantèlement de la mise en forme. |  |  | CH (19) |  |  |  | Ces estimés font partie des bons coups
|  | Mettre à l’essai les interventions à effectuer pour favoriser la remise en production sous différentes conditions. |  |  | CH (19)
|  | Mettre à l’essai l'ensemencement et le reboisement de différentes espèces et densités de plants. |  |  | CH (19) |  |  |  | Maude Gagné a fait un rapport aussi sur les prmières fermetures, Jason A. aussi le plus au courant
|  | Mettre à l’essai différentes approches permettant d’optimiser l’arrimage des travaux de démantèlement du chemin et les opérations de reboisement. |  |  | CH (19) |  |  | Comité d'agencement TSNC en attente rencontre #1 (rappeler au comité lien avec démarche plan gestion)
Fermeture de chemins: nouveaux chemins dont la fermeture est planifiée | [7 empty] | Complément: Guide Jutras 2022
Description: Cette solution consiste à prévoir la fermeture de nouveaux chemins au moment de leur planification afin d'ajuster leur construction pour favoriser leur démantèlement et leur remise en production rapide. | [7 empty] | Intérêt provoncial pour l'IF, bon timing pour agir
Enjeu lié : Qualité de l’habitat aquatique.
Buts visés : Diminuer l’apport de sédiments dans les cours d’eau, assurer la libre circulation du poisson et réduire la fragmentation de l’habitat aquatique.
Objectifs spécifiques |  | Actions | Livrables |  |  |  |  | Autre grille
1 | Se doter d'un outil permettant d'identifier les chemins planifiés susceptibles de faire l'objet d'une fermeture et le moment de leur fermeture le cas échéant | Déterminer les critères permettant d'identifier les chemins planifiés pouvant faire l'objet d'une fermeture (en cours) | Arbre décisionnel |  | MD/CH (18) |  |  | Résultat | il y a de l'implantation fermeture, savoir si les grilles concues sont alors utilisées
|  | Déterminer les critères permettant d'identifier les chemins où la fermeture rapide est préférable à la réalisation de traitements sylvicoles, notamment dans l'aire de répartition du caribou et dans les secteurs sensibles pour la qualité de l'habitat aquatique | Grille d'évaluation |  | CH(22) |  |  | Pas de grille opposant caribou et TS de façon explicite
|  | Déterminer les critères permettant d'établir le moment anticipé de la fermeture | Grille d'évaluation |  | CH(23) |  |  | Probablement cette grille
|  | Déterminer un indicateur de suivi et une cible pour la fermeture de nouveaux chemins | Indicateur |  | CH(24) |  |  | Aucune info trouvée
2 | Planifier le déploiement de chacune des étapes d'une fermeture | Identifier chacune des étapes, les responsables de chacune de ces étapes et établir les modalités de communication entre ces responsables. | Schéma du processus |  | CH (19) |  |  | Pas de résultat sur le site du comité | la préoccupation c'est d'informer le public et les utilisateurs, shéma existe probablement pas encore
3 | Déterminer les modalités de construction, de démantèlement et de remise en production de nouveaux chemins les plus adéquates dans les différents types de situation prévalant en Gaspésie et les coûts qui leur sont associés. | Mettre à jour les informations issues des travaux du Consortium en foresterie | Rapport présentant les modalités de construction, démantèlement et de remise en production de nouveaux chemins | Tableau des coûts approximatifs par km de chemin selon différentes modalités |  |  |  | Donnée disponible dans les rapports de banc d'essai et chez personnes ayant développé expertise | un autre bon coup c'est probablement groupe Lebel qui en ont fait le plus, se référer à Martin Leblanc Réflexion: le tablea comparatif des coûts IF vs IM semble accessible et fournirait un bon incitatif/appui provincial à la démarche
Mettre à profit les connaissances acquises à travers les bancs d’essai sur les fermeture de nouveaux chemin réalisés en Gaspésie, ainsi que les données acquises lors de la fermeture de chemins anciens
|  | Mettre à l’essai différentes modalités de construction et de démantèlement de chemins construits dans l'optique d'être refermés |  |  | CH (19)
|  | Mettre à l’essai l'ensemencement et le reboisement de différentes espèces et densités de plants. |  |  | CH (19)
|  | Mettre à l’essai différentes approches permettant d’optimiser l’arrimage des travaux de démantèlement et des travaux de récolte. |  |  | CH (19) |  |  | Comité d'agencement TSNC en attente rencontre #1 (rappeler au comité lien avec démarche plan gestion)
Retrait ou remplacement de traverses de cours d'eau problématiques pour l'habitat aquatique | [7 empty] | Complément: Guide Jutras 2022
Description: Cette solution consiste à remplacer ou à retirer les traverses de cours d'eau causant un apport de sédiments ou une fragmentation de l'habitat aquatique
Enjeu lié : Qualité de l’habitat aquatique
Buts visés : Diminuer l’apport de sédiments dans les cours d’eau, assurer la libre circulation du poisson et réduire la fragmentation de l’habitat aquatique
Objectifs spécifiques |  | Actions | Livrables
1 | Documenter l’état des traverses de cours d’eau problématiques sur le plan de la qualité de l'habitat aquatique | Se doter d’un outil de collecte de données sur l’état des infrastructures commun à l'ensemble des intervenants des TGIRT et répondant à leurs différents besoins, et rassemblant l'information dans une même base de données (en cours) | Outil de collecte/base de données |  | AG (12)/JA |  |  | Survey 123 | L'application survey 123, a été utilisée à plusieurs reprises. Suggère de valider qui l'a utilisé. Deux versions du formulaire, abrégée et longue.
|  | Former les intervenants à l’identification et à la caractérisation des éléments à documenter et à l’utilisation de l’outil | Formation |  | MD |  |  | Aucune information sur le sujet | Réflexion: le besoin dépend de l'échelle d'utilisation de l'outil
2 | Se doter d'un outil permettant de classer les problématiques par priorité d'intervention | Déterminer les critères pour évaluer les bénéfices anticipés de même que l'importance et l’urgence d’agir | Arbres décisionnel |  | AG (9)/MD |  |  | Lien avec les travaux OBV/GINU Arbre existe ?
3 | Déterminer les coûts approximatifs de chaque type d'intervention | Évaluer les coûts de retrait des différentes types infrastructures. | Tableau des coûts approximatifs |  |  |  |  | Pas de tableau résumé des coûts, mais info existe probablement (notamment VHR)
Évaluer les coûts de remplacement des différents types d'infrastructures
Utilisation de traverses de cours d'eau amovibles (solution #4) | [7 empty] | Complément: Guide Jutras 2022 | Probablement ce qui a été déployé le moins, c'est un "moyen coup" L'idée impliquait bcp les travaux sylvicoles, mais ils ont jamais été impliqués. Les traverses amovibles/gué sont cependant un point pour lequel il y avait bcp d'intérêt, surtout gué malgré la réglementation
Description: Cette solution consiste à utiliser des traverses de cours d'eau amovibles sur les chemins dont la fermeture est planifiée et les sites de traverses où des problèmes récurrents au plan de la qualité de l'habitat aquatique existent
Enjeu lié : Qualité de l’habitat aquatique
Buts visés : Diminuer l’apport de sédiments dans les cours d’eau, réduire les risques d’entrave à la libre circulation du poisson et d’apport de sédiments | [7 empty] | Autres arbres dans Jutras 2022
Objectifs spécifiques |  | Actions | Livrables |  |  |  |  | Arbre 1
1 | Se doter d'un outil permettant d'identifier les sites de traversée de cours d'eau où des structures amovibles peuvent être installées | Déterminer les critères permettant d'identifier les sites de traversée où des ouvrages amovibles peuvent être utilisés | Arbre décisionnel |  | MD/CH (17) |  |  | Arbre 2
2 | Préciser l'arrimage entre les travaux de récolte et les travaux sylvicoles | Mettre en place un groupe de réflexion réunissant les entreprises sylvicoles et les entreprises | Rapport sur les options d'arrimage |  | CH (19) |  |  | Délégation TSNC et comité d'agencement
3 | Se doter d’une flotte de traverses amovibles, accessibles dans la région | Déterminer les longueurs et les capacités de charge correspondant à la majorité des situations rencontrées dans la région afin de favoriser l’interchangeabilité des structures. | Flotte de traverses amovibles |  |  |  |  | Flotte disponible, mais utilisée ?
Évaluer les différentes options d’acquisition, de location et de partage des traverses amovibles
Déterminer s’il est possible d’envisager que les approches et les culées utilisées lors de la première installation d’une traverse amovible soient utilisées pour une utilisation ultérieure, notamment pour la réalisation des travaux sylvicoles.
4 | Déterminer les modalités d’installation et de retrait de traverses amovibles dans différentes conditions, et les coûts associés à chaque étape. | Mettre à profit les connaissances acquises à travers les bancs d’essai de fermeture de chemin et de remise en production réalisés en Gaspésie et ailleurs dans la province, notamment sur la Côte-Nord. | Rapports sur les modalités d'installation et de retrait de traverses amovibles | Tableau des coûts approximatifs d'utilisation d'une traverse amovible | ok |  |  | Tableau banc essai ruisseau Isabelle
Mettre à l’essai différentes modalités d’installation et de retrait de traverses amovibles
Mettre à l’essai différents types d'assises afin de favoriser une utilisation successive par différents utilisateurs, entre autres pour la récolte et le traitement sylvicole.
5 | Former les opérateurs à l’installation et au retrait de traverses de cours d’eau amovibles. | Développer et offrir des ateliers pratiques dans chaque UA | Formation |  |  |  |  | Rien à ma connaissance
6 | Caractériser l'impact des traverses de cours d'eau amovibles sur l'habitat aquatique | Comparer l'impact de l'utilisation des traverses amovibles par rapport à l'utilisation de traverses conventionnelles sur l'habitat aquatique | Rapport sur l'impact des traverses amovibles sur l'habitat aquatique |  |  |  |  | Rien à ma connaissance
Optimisation de la planification du réseau routier (solution #5)
Description: consiste à intégrer la finalité des chemins au moment de leur planification de façon à ce qu'ils répondent aux besoins d’accès dans un horizon de 60 ans tout en visant une diminution de la densité du réseau.
Enjeux liés: Fragmentation du couvert forestier et qualité de l’habitat aquatique
Buts visés : Augmenter la superficie de forêt d’intérieur, réduire les perturbations de l’habitat du caribou, réduire la perte de superficie productive, réduire les risques d’apport de sédiments dans les cours d’eau, réduire les risques d’entraver la libre circulation du poisson
1 | Effectuer une planification optimisée sur un bassin versant et déterminer comment cette optimisation peut se déployer sur l’ensemble du réseau | Déterminer les caractéristiques d’une planification optimisée | Bonification du processus d'une planification optimisée |  |  |  |  | Difficile de se faire une image sans procéder à cette act. | C'est plus le résultat escompté des actions qu'une action en tant que tel. Réflexion: Peut-être y a-t-il tout de même place à optimisation dans le processus ?
Effectuer une planification optimisée à travers un exercice de planification collaboratif
Documenter le processus mis à l'essai : rôles et responsabilités des parties prenantes, informations à prendre en considérations et à mettre à disposition
Déployer les modalités de la planification optimisée auprès des responsables de la planification
2 | Déterminer les critères permettant d'identifier en amont de la planification des sites où les travaux sylvicoles ne seront pas réalisés | Identifier des convergences entre le maintien d'habitat de qualité pour l'orignal, la réduction des écarts avec la structure interne de la forêt naturelle et des gains en matière de fragmentation du couvert forestier et de qualité de l'habitat aquatique qui permettraient de déterminer des secteurs où le maintien d'accès permanents peuvent être évités. | Grille d'analyse |  | CH (20) |  |  | Rôle dans implantation fermeture | Parmi ces éléments l'analyse de certains critères permettrait de soritr des superficies. À vérifier avec les aménagistes
3 | Mettre à jour la cartographie du réseau routier, particulièrement dans l'aire de répartition du caribou et les aires protégées. | Documenter l'état des chemins faiblement fréquentés | Cartographie à jour |  | CH (21) |  |  | Carto LiDAR en ZHR caribou, avec classement état auto expérimetnal | Réflexion: définir à jour (état du couvert, de la chaussée, date entretien, date construction, utilisation…) pourrait être articulé autour du réseau prioritaire dans un premier temps
4 | Bonifier la cartographie du réseau hydrographique | Faire pression pour obtenir les données LIDAR le plus rapidement possible. | Cartographie plus fine du réseau hydrographique |  |  |  |  | Carto LiDAR disponible et ajustement régional des seuils envisagé
Optimisation de l'entretien des chemins et des traverses de cours d'eau (solution 6)
Description: Cette solution consiste à outiller les intervenants afin qu’ils soient en mesure d’améliorer leurs pratiques en matière d’entretien des chemins et des traverses de cours d’eau, notamment pour les opérations de nivelage et de désobstruction des ponceaux.
Enjeux liés : Qualité de l’habitat aquatique
Buts visés : Diminuer l’apport de sédiments dans les cours d’eau, assurer la libre circulation du poisson
1 | Certifier les opérateurs impliqués dans l'entretien | Rassembler les informations provenant des Saines pratiques en voirie forestière et installation de ponceaux, des formations offertes par les BGAD et des formations offertes par FPInnovations dans un contenu et un format adapté à la clientèle | Certification des opérateurs |  | NL (11) | NL11: Formation: technique d'entretien et de réfection |  | inexistant | Ça ne s'était pas concrétisé, mais c'est encore d'actualité, c'est un bon coup
|  | Offrir une formation terrain aux opérateurs travaillant à l'entretien |  |  | NL (11) |  |  | inexistant, mais intérêt marqué de la part d enombreux intervenants sondés pour le réseau prioritaire. | Réflexion: formation ou sanction ? Question: une mauvaise exécution des travaux peut faire l'objet de non-conformités, mais quels sont les cas admissibles ? Exemple: résidus de nivealge entre la surface de roulement et le fossé: pas souhaitable (outre exceptions), mais "légal" ?
2 | Outiller les intervenants pour réagir en cas de situation nécessitant un entretien d'urgence | Identifier la chaîne d'action à réaliser en cas d'urgence | Plan d'intervention |  | NL(10) | NL10: Établir un mécanisme de suivi des infrastructures principales lors des périodes de crues printanières et lors d'événement climatique extrême afin d'éviter des bris majeurs qui aurait pu être évité |  | Pas disponible sur le site du comité (inexistant ?) - probablement simple à réaliser
|  | Faire le transfert de la grille vers les intervenants concernés sur le territoire. |  |  | NL(10)
Sensibilisation des utilisateurs aux enjeux de qualité du milieu aquatique et de fragmentation du couvert forestier (sol. #7) | [8 empty] | C'était très embryonnaire Il y a de l'expertise à la FQSA par ex
Description: Cette solution consiste à améliorer les connaissances des utilisateurs des chemins forestiers sur l'impact des chemins et des traverses de cours d'eau sur l'état des massifs de forêt d'intérieur et sur l'habitat aquatique
Enjeux liés : Qualité de l’habitat aquatique et fragmentation du couvert forestier
Buts visés : Favoriser la mise en œuvre des solutions qui visent à diminuer l’apport de sédiments dans les cours d’eau, assurer la libre circulation du poisson, augmenter la superficie de forêt d’intérieur, réduire les perturbations de l’habitat du caribou et réduire la perte de superficie productive.
1 | Réaliser des actions de sensibilisation | Déterminer le contenu à diffuser | Outils et activités de sensibilisation |  |  |  |  | 1 exemple concret: Achille participe au congrès régional FédéCP et présente les enjeux liés à la voirie
Déterminer les publics cibles
Cibler la stratégie de communication la mieux adaptée à chaque groupe
Développer des outils et/ou des activités de sensibilisation
Innovations en matière de traverses de cours d'eau (solution #8)
Description: Développer les connaissances sur des alternatives aux traverses actuelles pouvant permettre d'améliorer la performance environnementale | [8 empty] | Projets n'ont pas abouti, gué à poursuivre il y avait de l'intérêt
Enjeux liés: Qualité de l’habitat aquatique
Buts visés : Diminuer l’apport de sédiments dans les cours d’eau, assurer la libre circulation du poisson et réduire la fragmentation de l’habitat aquatique.
1 | Définir les besoins de connaissance | Évaluer l'état des connaissances | Résumé des questions de recherche |  |  |  |  | Les informations existent, pas de résumé vulgarisé mais le guide jutras 2022 (chemins faible utilisation) est très complet
Identifier les questions de recherche
2 | Identifier des sources de financement et des partenariats pour effectuer des travaux de recherche et des bancs d’essai | Contacter les chercheurs des différentes institutions de recherche | Dépôt de projets de recherche |  |  |  |  | Banc essai traverse à Gué n'a pas abouti
Financement
1 | Élaborer différents scénarios de financement pour mettre en œuvre cette solution | Répertorier les différents programmes/fonds de financement pouvant s'applique | Scénarios de financement |  |  |  |  | Document existant mais à mettre à jour
Répertorier les modalités de financement de fermeture de chemins dans d'autres provinces et autres pays
Avec le MFFP, travailler à la modulation des programmes actuels ou à la mise en place d'ententes spécifiques
Suivi
1 | Se doter d'un mécanisme de suivi à l'échelle des bassins versants | Déterminer un indicateur de suivi et une cible pour la fermeture de chemins anciens | Plan de suivi |  |  |  |  | Document inexistant à ma connaissance
Déterminer un indicateur de suivi et une cible pour la fermeture de nouveaux chemins
Déterminer un indicateur de suivi et une cible pour l'élimination des problématiques
Déterminer un indicateur de suivi et une cible pour l'évitement des problématiques
Évaluer les retombées des retraits et des remplacement de traverse sur le rétablissement du libre passage du poisson et la réduction de l'apport de sédiments
Évaluer les retombées des solutions sur l'apport de sédiments
Évaluer les retombées des solutions pour le libre passage du poisson
Évaluer les retombées des solutions sur le rétablissement de forêts d'intérieur
Évaluer les retombées des solutions sur l'augmentation de la possibilité forestière
Évaluer les retombées des solutions sur le maintien et la création de blocs compacts
Note on J1: [Commentaire à thread] Votre version d’Excel vous permet de lire ce commentaire à thread. Toutefois, les modifications qui y sont apportées seront supprimées si le fichier est ouvert dans une version plus récente d’Excel. En savoir plus : https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Commentaire : En réponse à un suivi du comité voirie de novembre 2022 Le réflexions sont émises par Achille Oettli en réaction aux commentaires de Marianne ou plus simplement afin d’orienter les réflexions des personnes se prêtant à l’exercice.
Note on K1: [Commentaire à thread] Votre version d’Excel vous permet de lire ce commentaire à thread. Toutefois, les modifications qui y sont apportées seront supprimées si le fichier est ouvert dans une version plus récente d’Excel. En savoir plus : https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Commentaire : Les participants sont invités à remplir cette colonne et me renvoyer le document. Vous pouvez présenter vos réflexions, suggérer des indicateurs, indiquer l’état d’avancement d’une action ou encore critiquer sa pertinence. Vous êtes aussi invités à répondre aux réflexions de la colonne J. Bien qu’il soit souhaité de procéder à un exercice de priorisation à grande échelle dans le futur, vous pouvez dès maintenant me faire part de vos priorités dans ces actions ou plus largement au niveau des 8 solutions. Enfin, toute opportunité ou tout élément facilitant la réalisation d’une action pourrait aussi être mentionné.
Note on I21: Achille Oettli: L'association entre les grilles et les actions est invcertaine et issue de mon interprétation des grilles
Note on I39: [Commentaire à thread] Votre version d’Excel vous permet de lire ce commentaire à thread. Toutefois, les modifications qui y sont apportées seront supprimées si le fichier est ouvert dans une version plus récente d’Excel. En savoir plus : https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Commentaire : Faire le suivi avec les OBV/GINU si info
Note on I74: [Commentaire à thread] Votre version d’Excel vous permet de lire ce commentaire à thread. Toutefois, les modifications qui y sont apportées seront supprimées si le fichier est ouvert dans une version plus récente d’Excel. En savoir plus : https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Commentaire : La formation/sensibilisation des opérateurs est dans certains cas une grosse problématique. Bien que le problème ne soit pas généralisé, de mauvaises pratiques, notamment lors du nivelage, peuvent engendrer d’importants problèmes d’apports en sédiments, accélérer la dégradation des surfaces de roulement ou encore nuire à la collecte de données lors de l’utilisation de certains dispositifs expérimentaux (exemple chez GINU). Ces problèmes sont aussi présents sur les chemins municipaux. Retombée donc élargie du programme,
Note on K75: [Commentaire à thread] Votre version d’Excel vous permet de lire ce commentaire à thread. Toutefois, les modifications qui y sont apportées seront supprimées si le fichier est ouvert dans une version plus récente d’Excel. En savoir plus : https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Commentaire : Action à mon avis assez simple à réaliser et avec bonnes répercussions
Note on I81: [Commentaire à thread] Votre version d’Excel vous permet de lire ce commentaire à thread. Toutefois, les modifications qui y sont apportées seront supprimées si le fichier est ouvert dans une version plus récente d’Excel. En savoir plus : https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Commentaire : J’ai encore la présentation en main et suis ouvert à répéter l’exercice
Note on C83: [Commentaire à thread] Votre version d’Excel vous permet de lire ce commentaire à thread. Toutefois, les modifications qui y sont apportées seront supprimées si le fichier est ouvert dans une version plus récente d’Excel. En savoir plus : https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Commentaire : Écoles avant la chasse, barrages lors de la chasse, pamphlets, application, réseaux sociaux