## Feuil1
Banc d'essai Ruisseau Isabelle
1 | Tronçon | Coût estimé construction conventionnel |  |  | Coût réel construction temporaire |  |  | Différence entre conventionnel et temporaire |  |  | 4112.5
|  | Temps estimé | Taux horaire | Coût total | Temps | Taux horaire | Coût total | Conventionnel | Temporaire | Différence
| 2500m et 1900m | 170 | 175 | 29750 | 146.5 | 175 | 25637.5 | 29750 | 25637.5 | 4112.5
| Tronçon | Coût de démentèlement estimé |  |  | Coût de démentèlement réel |  |  | -7175
|  | Temps estimé | Taux horaire | Coût total | Temps estimé | Taux horaire | Coût total
| 2500m et 1900m | 42 | 175 | 7350 | 41 | 175 | 7175
2 | Tronçon | Coût estimé construction conventionnel |  |  | Débardage longue distance 275,92mcs |  |  | 2000
|  | Temps estimé | Taux horaire | Coût total | Temps réel | taux horaire | coût total
| 500m | 20 | 175 | 3500 | 12 | 125 | 1500
3 | Ponceaux | Coût estimé, installation d'un ponceau sur tronçon de 500m | [6 empty] | 4614.91
|  | Achat | Collet | Membrane | Transport | Stabilisation | Pose | Coût total
| 2200mm X 12m | 3800.51 | 153.85 | 30 | 240.85 | 50 | 1400 | 5675.21
| Pont temporaire amovible | Coût réel installation PTA
|  | Achat | Fardier | Installation | Démentèlement |  | Porteur | Total
| PTA 18' | 0 | 585.3 | 262.5 | 87.5 |  | 125 | 1060.3
4 | Ponceaux | Coût estimé, installation d'un ponceau sur tronçon de 500m | [6 empty] | -473.25
|  | Achat | Collet | Membrane | Transport | Stabilisation | Pose | Coût total
| 900mm X 12m | 1015.56 | 48.14 | 20 | 240.85 | 50 | 700 | 2074.55
| Pont temporaire amovible | Coût réel installation PTA
|  | Achat | Fardier | Installation | Démentèlement |  | Porteur | Total
| PTA 30' | 0 | 585.3 | 1137.5 | 700 |  | 125 | 2547.8
[10 empty] | Total | 3079.16